npuls.nl

Projectplan OKE.

[Dit is een voorbeeld OKE-projectplan]

OKE

Versie 1.0

Projectplan OKE.

Op deze uitgave is de Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie van toepassing. Maak bij gebruik van dit werk vermelding van de volgende referentie: [ ]. Utrecht. Npuls.

Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijzingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Augustus 2025 | Rosalie Imang-Deen, Alda Kroneman |  |
| 0.2 |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |

# Inhoudsopgave

- Projectdefinitie	5

  - Achtergrond	5

  - Doelstelling	5

  - Scope en afbakening	5

  - Randvoorwaarden	5

  - Stakeholders	5

- Business case	6

  - Aanleiding	6

  - Overwogen opties	6

  - Randvoorwaarden	6

  - Aanpak	6

  - Kosten en investeringen	6

  - Baten	6

  - Globale faseplanning	6

  - Risico’s	6

- Projectaanpak	7

  - Aanpak en fasering	7

  - Product breakdown structuur	7

  - Werkpakketten en deliverables	7

  - Acceptatiecriteria	7

  - Impact op bestaande processen en producten	7

  - Randvoorwaarden en beperkingen	7

  - IT landschap	8

  - Relaties met andere projecten	8

  - Autorisaties	8

  - Succesfactoren	8

- Projectplanning	9

  - Projectplanning	9

  - Detail activiteitenplanning	10

- Projectorganisatie	11

  - Projectorganisatiestructuur	11

  - Projectboard	11

  - Projectmanagementteam	11

  - Team	11

  - Integratiemanagement	11

- Projectbeheersing	12

  - Mechanismen, toleranties	12

  - Budgetmanagement	12

  - Risicomanagement	12

  - Monitoringproces	12

  - Lessond learned	12

- Kwaliteitsmanagement	13

  - Kwaliteitsverwachtng	13

  - Verandermanagement	13

  - Kwaliteitsverbetering	13

  - Acceptatie en kwaliteitsnormen voor op te leveren producten	13

  - Testen koppelvlakken	14

  - Go Live	14

  - Standaarden	14

- Professionalisering	15

  - Trainingsdoelen	15

  - Aannames	15

  - Scope Training	15

  - Trainingsstrategie	15

  - Benodigde systemen/data	15

- Projectcommunicatie	16

  - Stakeholders voor communicatie	16

# Projectdefinitie

  - Achtergrond

In de afgelopen jaren is binnen het mbo een sterke toename zichtbaar in de digitalisering van het toets- en examenproces. Een belangrijke belemmering daarbij was het ontbreken van een uniforme manier om gegevens uit te wisselen tussen administratiesoftware, planningssystemen en digitale toets- en examenplatforms. In de praktijk leidde dit binnen onderwijsinstellingen tot veel handmatige handelingen, met een verhoogd risico op fouten en een lage efficiëntie.

Om deze knelpunten aan te pakken hebben zes mbo-instellingen, zes technische leveranciers en drie examenleveranciers, onder regie van MBO Digitaal Kennisnet, samengewerkt binnen het project Onderwijskoppelingen voor Examinering (OKE). Het doel van deze samenwerking is het realiseren van een nieuwe marktstandaard voor gegevensuitwisseling in het mbo, gebaseerd op de Amigo-aanpak en de OOAPI-standaard. De Amigo-aanpak biedt een gestructureerde werkwijze om stapsgewijs afspraken te maken over gegevensuitwisseling in het onderwijs en is gericht op leveranciers van digitale onderwijsdiensten, zoals studentinformatiesystemen, toets- en examensystemen en leerplatforms. De OOAPI-standaard beschrijft hoe onderwijsinstellingen onderwijsgegevens op een gestandaardiseerde manier beschikbaar kunnen stellen aan externe partijen.

  - Doelstelling

De hoofdzakelijke doelstelling van het project OKE is het efficiënter inrichten en harmoniseren van processen bij de afdelingen en stakeholders: Examenbureau, examencommissies, onderwijsteam en studenten. Dit willen we bereiken door de OKE-koppeling succesvol te implementeren. Om dat doel te bereiken worden de volgende subdoelstellingen en middelen gehanteerd:

- Samenwerking: In nauwe samenwerking met leveranciers, MBO Digitaal (BOP-coördinatoren) en externe consultants wordt gewerkt aan de technische realisatie en integratie van de OKE-koppeling.

- Testen en validatie: De OKE-koppeling wordt uitgebreid getest en gevalideerd om te waarborgen dat deze correct functioneert en volledig voldoet aan de vastgestelde specificaties.

- Gegevensuitwisseling: Relevante informatie, zoals studentgegevens en examenresultaten, wordt veilig en betrouwbaar uitgewisseld tussen het onderwijsinformatiesysteem en de toets- en examenleveranciers.

- Gebruikersacceptatie: Er wordt sterk ingezet op training en bewustwording. Medewerkers van het examenbureau en andere betrokkenen worden actief meegenomen in het veranderproces en waar nodig voorzien van gerichte scholing en ondersteuning.

- Draagvlak: Er wordt actief gewerkt aan het creëren van breed draagvlak onder alle belanghebbenden voor de implementatie en het gebruik van de OKE-koppeling.

- Ondersteuning: Gebruikers worden ondersteund tijdens zowel de implementatiefase als de ingebruikname van de OKE-koppeling.

  - Scope en afbakening

Binnen de scope van dit project vallen de volgende activiteiten en resultaten:

- Het voorbereiden en uitvoeren van gebruikerstesten ter validatie van de functionaliteit en werking van de OKE-koppelingen.

- Het inrichten, testen en implementeren van de OKE-koppeling bij Remindo CEM-examens.

- Het inrichten, testen en implementeren van de OKE-koppeling bij TOA-examens, onder de voorwaarde dat deze koppeling technisch beschikbaar en operationeel is bij de start van de betreffende projectfase.

- Het inrichten, testen en implementeren van de OKE-koppeling bij SPL- en ESS-examens, eveneens onder de voorwaarde dat de koppeling live is bij aanvang van de fase.

- De implementatie van de OKE-koppeling beperkt zich tot examens binnen het mbo.

- Het opleiden en trainen van gebruikers, waaronder het examenbureau, de examencommissie en de beheerorganisatie.

- De borging van de OKE-koppeling binnen de organisatie, inclusief overdracht naar de beheer- en lijnorganisatie.

- Het doorvoeren van noodzakelijke functionele aanpassingen in bestaande systemen of processen die direct samenhangen met de OKE-implementatie.

- Het actief betrekken van interne belanghebbenden om input op te halen, feedback te verwerken en draagvlak te creëren voor het nieuwe systeem en de gewijzigde werkwijzen.

- Het signaleren van mogelijke consequenties voor het examineringsbeleid en het handboek examinering, met als doel tijdige afstemming en bijstelling.

- Afstemming en samenwerking met de landelijke OOAPI-OKE groep en de BOP-coördinatoren.

De onderstaande activiteiten en onderwerpen vallen expliciet buiten de scope van dit project:

- De implementatie van de planningsmodule.

- De uitvoering en implementatie van OKE-koppelingen voor examens binnen de entree-opleiding(en).

- Het realiseren of doorvoeren van formatie- of capaciteitseffecten (FTE) bij het examenbureau als gevolg van mogelijke efficiencyvoordelen.

- Het aanpassen, vaststellen of herzien van het examineringsbeleid en/of het handboek examinering.

- De implementatie van overige koppelingen die gerelateerd zijn aan toetsing en examinering, zoals bijvoorbeeld de archivering van diplomadossiers.

- Onderhoud, beheer en doorontwikkeling van de OKE-koppeling na afronding van het project.

  - Randvoorwaarden

Voor een succesvolle uitvoering en implementatie van het project gelden de volgende randvoorwaarden:

- De voortgang van het project is afhankelijk van de beschikbaarheid en volwassenheid van de OKE-koppelingen bij de betrokken examenleveranciers. Implementatie per fase is alleen mogelijk wanneer de betreffende koppelingen technisch gereed en live is.

- De benodigde inzet van medewerkers van het Examenbureau, Functioneel Beheer, Technisch Beheer en externe partijen dient gedurende de projectduur beschikbaar te zijn volgens de afgesproken planning. Beperkte beschikbaarheid kan invloed hebben op doorlooptijd en kwaliteit.

- De bestaande ICT-infrastructuur, waaronder het netwerk, digitale examenlokalen en gekoppelde systemen (KRS.SVS, Toetsafnameplatform), moet voldoen aan de technische vereisten voor een betrouwbare werking van de OKE-koppeling.

- Het project wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde scope. Wijzingen die leiden tot uitbreiding van de scope worden via projectgovernance beoordeeld en expliciet besloten.

- Actieve betrokkenheid en commitment van onderwijsteams, examenbureau, examencommissies en beheerorganisaties is noodzakelijk om acceptatie en effectieve ingebruikname van de OKE-koppeling te realiseren.

- De implementatie moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving, waaronder het Examen-  en kwaliteitenbesluit (WEB), privacywetgeving (AVG) en interne kaders zoals het handboek examinering en het examenreglement.

- Tijdige besluitvorming over budget, planning en prioritering, evenals beschikbaarheid van de beoogde financiële middelen, is noodzakelijk om stagnatie in de uitvoering te voorkomen.

  - Stakeholders

Interne stakeholders
Het examenbureau is een primaire stakeholder en direct verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het examenproces. De medewerkers van het examenbureau zijn intensief betrokken bij de inrichting, testing en acceptatie van de OKE-koppeling.

De examencommissies vervullen een toezichthoudende en borgende rol op het gebied van kwaliteit, validiteit en rechtmatigheid van examinering. Zij worden betrokken bij het signaleren van mogelijke impact op beleid, processen en besluitvorming.

De onderwijsteams zijn gebruikers van het examen gerelateerde proces en leveren input voor planning, afname en beoordeling van examens. Zij hebben belang bij een betrouwbaar, transparant en efficiënt ingericht examenproces.

Functioneel Beheer en Technisch Beheer (ICT) zijn verantwoordelijk voor de implementatie, integratie en het technische functioneren van de OKE-koppeling binnen het bestaande applicatielandschap en de ICT-infrastructuur.

Strategie en Onderwijsbeleid bewaakt de aansluiting van het project bij wet- en regelgeving, interne kaders en beleidsmatige uitgangspunten, waaronder het handboek examinering en beschrijving van digitale proces examenketens.

Externe stakeholders
Examenleveranciers (zoals Remindo CEM, TOA, SPL en ESS) zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en doorontwikkelen van de OKE-koppelingen in hun systemen en werken samen bij inrichting, testen en implementatie.

Softwareleveranciers

Zoals leveranciers van het kernregistratiesysteem en studievoortgangsysteem leveren de noodzakelijke technische ondersteuning voor de integratie van de OKE-koppeling.
De BOPSI-coördinatoren vervullen een coördinerende en verbindende rol op landelijk niveau en zorgen voor afstemming met landelijke standaarden, de Amigo-aanpak en de OOAPI-standaard.
Externe consultants ondersteunen het project met specialistische kennis op het gebied van koppelingen en technische implementatie.

Belang en betrokkenheid
Door stakeholders actief te betrekken bij ontwerp, besluitvorming, communicatie en implementatie wordt draagvlak gecreëerd, worden risico’s vroegtijdig gesignaleerd en wordt de kans op succesvolle adoptie vergroot. De wijze en intensiteit van betrokkenheid per stakeholdergroep is verder uitgewerkt in het communicatieplan.

# Business case

  - Aanleiding

De huidige wijze van gegevensuitwisseling binnen het examenproces – of het ontbreken daarvan – leidt tot inefficiënte processen en verhoogde operationele kosten. Ondersteunende diensten, zoals het examenbureau, zijn hierdoor aangewezen op arbeidsintensieve en foutgevoelige handmatige gegevensverwerking, wat resulteert in een hoge werkdruk en beperkte schaalbaarheid.	 	         De implementatie van de OKE-koppeling biedt een structurele oplossing voor deze problematiek en draagt tegelijkertijd bij aan de verhoging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het examenproces. Door gestandaardiseerde gegevensuitwisseling worden processen geautomatiseerd, risico’s verminderd en capaciteit vrijgespeeld. Met de OKE-koppeling worden de volgende verbeteringen gerealiseerd:

Handmatige gegevensverwerking

Het huidige proces voor het uitwisselen en verwerken van examengegevens tussen verschillende systemen vraagt om veel handmatige handelingen. Dit vergroot de kans op inefficiënties, fouten en vertragingen.

Fragmentatie van informatie

Exameninformatie is verdeeld over meerdere platforms en databases. Deze versnippering belemmert een gestroomlijnde en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Risico’s voor kwaliteit en veiligheid

Het ontbreken van uniforme standaarden en de afhankelijkheid van handmatige invoer vergroten de foutgevoeligheid en het risico op misinterpretatie van gegevens. Dit kan uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverlies en een verhoogde kans op onregelmatigheden in de vaststelling van examenresultaten.

Indien geen maatregelen worden genomen, blijven handmatige processen de examenadministratie vertragen en staat een tijdige, correcte afhandeling onder druk. Dit raakt niet alleen de uitvoering, maar ook de betrouwbaarheid en uitlegbaarheid van het examenproces. Daarnaast vragen de uitgangspunten rondom flexibilisering en digitalisering van onderwijs om een herijking van examenprocessen, zodat deze beter aansluiten bij de programmadoelstellingen en bijdragen aan het verminderen van foutgevoeligheid. Geautomatiseerde gegevensverwerking ondersteunt hierbij door onjuiste invoer te beperken, administratieve lasten te verlagen en het proces transparanter te maken voor alle betrokkenen.

Aansluiting bij bredere ontwikkelingen

Dit initiatief sluit aan bij landelijke en sector brede ontwikkelingen rondom digitalisering van het examenproces. Tegelijkertijd is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in de rol van toetsen en examinering binnen het onderwijs. Digitale examinering wordt door mbo-instellingen, onderwijsteams en examenleveranciers op uiteenlopende manieren vormgegeven. Toetsen functioneren daarbij steeds vaker als leerinstrument: data worden op meerdere momenten in de opleiding verzameld en benut voor gerichte feedback aan studenten (lerend kwalificeren).

Aan de onderwijskundige en logistieke kant maken steeds meer onderwijsinstellingen gebruik van API’s voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen systemen, met toenemende aandacht voor standaardisatie, privacy en informatiebeveiliging.

  - Overwogen opties

In de voorbereidingsfase van het project zijn verschillende opties verkend om de knelpunten in het examenproces zoals handmatige gegevensverwerking, fragmentatie van informatie en foutgevoeligheid te adresseren.

Optie 1. Handhaven van de huidige werkwijze

Bij deze optie blijft het bestaande examenproces grotendeels ongewijzigd. Gegevensuitwisseling tussen systemen vindt handmatig of via tijdelijke oplossingen (zoals Excel-imports) plaats. Deze optie vraagt geen initiële investeringen, maar leidt structureel tot hoge administratieve lasten, een verhoogd risico op fouten en beperkte schaalbaarheid.

Optie 2. Lokale maatwerkoplossingen per examenleverancier

Een alternatief is het ontwikkelen of inrichten van afzonderlijke, leverancier-specifieke koppelingen of workarounds per examenplatform. Hoewel hiermee op korte termijn enige automatisering mogelijk is, resulteert deze aanpak in een versnipperd applicatielandschap, hogere beheerlasten en afhankelijkheid van maatwerk. Bovendien ontbreekt aansluiting bij landelijke standaarden, wat toekomstige doorontwikkeling en samenwerking belemmert.

Optie 3. Volledige systeemvervanging

Een derde optie is het vervangen van (delen van) het huidige studentinformatiesysteem of examenplatformen door één geïntegreerde oplossing. Deze optie vergt echter hoge investeringen, kent een lange doorlooptijd en brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor continuïteit, adoptie en veranderbelasting binnen de organisatie.

  - Randvoorwaarden

Voor een succesvolle realisatie van dit project gelden de volgende randvoorwaarden:

- De OKE-koppelingen bij de betrokken examenleveranciers zijn tijdig beschikbaar en technisch stabiel.

- Voldoende capaciteit en expertise zijn beschikbaar bij het Examenbureau, ICT (functioneel en technisch beheer) en externe partijen gedurende de projectlooptijd.

- De bestaande ICT-infrastructuur, waaronder het netwerk en de digitale examenlokalen, voldoet aan de technische en beveiligingseisen.

- Het project wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde scope; scopewijzigingen worden expliciet beoordeeld en besloten.

- Er is actief draagvlak en betrokkenheid van relevante stakeholders binnen de organisatie.

- De implementatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving (o.a. WEB en AVG) en sluit aan bij interne beleidskaders.

- Tijdige besluitvorming en beschikbaarheid van financiële middelen zijn geborgd.

  - Aanpak

De aanpak is gefaseerd en iteractief ingericht, met als doel risico’s te beheersen, draagvlak te creëren en stapsgewijs toe te werken naar een duurzame implementatie van de OKE-koppeling.

Gefaseerde uitvoering

Het project wordt uitgevoerd in opeenvolgende fasen. In de eerste fase ligt de focus op het in kaart brengen van de huidige processen, het uitwerken van de gewenste situatie en het uitvoeren van een kosten-batenanalyse. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld en randvoorwaarden aangescherpt. In de daaropvolgende fasen worden de OKE-koppelingen per examenleverancier ingericht, getest en geïmplementeerd, te beginnen met Remindo CEM. De implementatie van overige leveranciers volgt zodra de betreffende koppelingen beschikbaar zijn.

Ontwerp en inrichting

Per fase worden de betrokken processen functioneel en technisch uitgewerkt. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de samenhang tussen onderwijslogistiek, examinering en ICT. Waar nodig worden bestaande processen aangepast om een goede aansluiting op de OKE-koppeling mogelijk te maken.

Testen en valideren

Voor iedere implementatie vindt een uitgebreide test- en validatiefase plaats. De koppelingen worden getest in een realistische testomgeving met representatieve gegevens. Functionele werking, datakwaliteit, beveiliging en performance vormen hierbij vaste toetsingscriteria. Pas na succesvolle afronding van de gebruikerstesten en akkoord op de acceptatiecriteria wordt overgegaan tot bredere uitrol.

Implementatie en adoptie

De implementatie wordt begeleid door gerichte communicatie, training en ondersteuning. Medewerkers van het examenbureau, examencommissies, onderwijsteams en beheersorganisaties worden tijdig betrokken en voorbereid op de nieuwe werkwijze. Dit bevordert gebruikersacceptatie en zorgt voor een soepele ingebruikname.

Borging en overdracht

Na afronding van iedere fase worden de gerealiseerde onderdelen geborgd binnen de staande organisatie. Rollen, verantwoordelijkheden en beheerafspraken worden vastgelegd en de oplossing wordt formeel overgedragen aan functioneel en technisch beheer. Evaluaties per fase leveren input voor bijstelling van de aanpak in vervolgfases.

Afstemming en governance

Gedurende het project vindt structurele afstemming plaats met de landelijke OKE-werkgroep, Npuls-BOPSI-coördinatoren. Besluitvorming, voortgang en risico’s worden periodiek besproken binnen de project- en stuurgroep, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

  - Kosten en investeringen

De realisatie van dit project vraagt om zowel eenmalige investeringen als structurele kosten. Deze kosten zijn noodzakelijk om de OKE-koppeling te implementeren, te integreren in het bestaande applicatielandschap en succesvol in gebruik te nemen binnen de organisatie.

Licentiekosten OKE-koppeling

De OKE-koppeling kent een licentiemodel dat gebaseerd is op het aantal studenten. Voor iedere instelling zijn deze verschillend. Een voorbeeldsom voor het eerste jaar €28.158,57 (exclusief btw). Vanaf het tweede jaar dalen deze structurele kosten naar €7.005,96 per jaar. Deze kosten dekken het gebruik van de OKE-standaardkoppelingen tussen het studentinformatiesysteem en de examenplatformen.

Implementatie en consultancykosten

Voor de inrichting, implementatie, test en begeleiding van de OKE-koppeling en de RPA-oplossingen is inzet van externe expertise noodzakelijk. De eenmalige kosten bestaan uit:

- consultancy door de leverancier van het kernregistratiesysteem;

- consultancy door de betrokken examenleveranciers;

- ondersteuning op het gebied van communicatie en adoptie.

Deze eenmalige kosten worden geraamd op basis van uurtarieven en inzet zoals beschreven in de begroting.

Interne inzet
Naast externe kosten is sprake van interne inzet van medewerkers vanuit het Examenbureau, ICT, Strategie & Onderwijsbeleid en het Projectbureau. Deze inzet wordt beschouwd als indirecte kosten en is onderdeel van de reguliere personeelslasten.

Financiering en budgettering
De kosten voor implementatie en de licentie van de OKE-koppeling in het eerste jaar worden gedekt vanuit het budget van het Projectbureau. De structurele licentiekosten vanaf het tweede jaar worden opgenomen in het budget van ICT Functioneel Beheer. Contract- en leveranciersmanagement wordt eveneens belegd bij ICT Functioneel Beheer.

Kostenontwikkeling en onzekerheden
De licentiekosten zijn afhankelijk van het aantal studenten en kunnen in de toekomst fluctueren. Daarnaast zijn de kosten voor vervolgfases (TOA en SPL) indicatief geraamd en worden deze voorafgaand aan de start van iedere fase nader gespecificeerd in een aanvullende kosten-batenanalyse.

  - Baten

De implementatie van de OKE-koppeling levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve baten op. Deze baten dragen bij aan een efficiënter, betrouwbaarder en toekomstbestendig ingericht examenproces.

Kwantitatieve baten

- Door het automatiseren van gegevensuitwisseling en het verminderen van handmatige handelingen ontstaat een aanzienlijke tijdsbesparing binnen het Examenbureau. Op basis van de uitgevoerde kosten-batenanalyse resulteert de implementatie van de OKE-koppeling bij Remindo CEM (fase 2) in een geschatte besparing van circa 0,8 FTE. Deze besparing bestaat uit een afname van werkzaamheden bij zowel de examenplanner als de vaktechnisch medewerkers.

- Geautomatiseerde verwerking van examenresultaten en presentieregistraties verkort de doorlooptijd van afname tot vaststelling. Dit leidt tot tijdige afronding van examenprocessen en vermindert piekbelasting in drukke examenperiodes.

Kwalitatieve baten

- Automatische gegevensuitwisseling verkleint het risico op invoerfouten, interpretatieverschillen en inconsistenties in examengegevens. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en uitlegbaarheid van examenresultaten.

- Doordat examenresultaten niet langer handmatig hoeven te worden ingevoerd en gebruik wordt gemaakt van veilige koppelingen en single sign-on, neemt de kans op fouten en ongeautoriseerde wijzigingen af.

- Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling voldoet beter aan beveiligings- en privacy-eisen (AVG) en vermindert het risico op onbedoelde blootstelling van persoonsgegevens.

- Medewerkers besteden minder tijd aan repetitieve administratieve taken en krijgen ruimte voor werkzaamheden met een hogere toegevoegde waarde, zoals kwaliteitsborging, ondersteuning en procesverbetering.

- Aansluiting op landelijke standaarden (OKE, OOAPI, Amigo-aanpak) maakt het examenproces beter voorbereid op verdere digitalisering, groei en toekomstige ontwikkelingen zoals lerend kwalificeren.

- De beoogde efficiencyslag draagt bij aan de doelstellingen van instelling X waaronder het realiseren van een financieel gezonde organisatie en het versterken van digitale ondersteuning van het onderwijsproces.

Samenvattend

De combinatie van meetbare capaciteitsbesparing en structurele kwaliteitsverbeteringen maakt de investering in de OKE-koppeling zowel op korte als op lange termijn waardevol. De baten overtreffen de kosten, waardoor het project ook vanuit financieel perspectief rendabel is.

  - Globale faseplanning

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd om risico’s te beheersen, ervaring op te doen en stapsgewijs toe te werken naar volledige implementatie van de OKE-koppeling. De planning is indicatief en kan gedurende het project worden bijgesteld op basis van voortgang en afhankelijkheden.

Fase 0. Initiatie en voorbereiding

In deze fase wordt het project formeel gestart en wordt het projectplan vastgesteld. Randvoorwaarden, governance, scope en planning worden geborgd.

Fase 1. Procesdefinitie en impactanalyse

In deze fase worden de huidige en gewenste processen uitgewerkt, inclusief procesplaten. Daarnaast wordt een kosten-batenanalyse opgesteld en wordt de impact op systemen, organisatie en werkwijzen in beeld gebracht. Deze fase vormt de basis voor besluitvorming over de implementatiefases.

Fase 2. Implementatie Remindo CEM

De OKE-koppeling voor Remindo CEM wordt ingericht, getest en geïmplementeerd. Dit omvat het inrichten van de testomgeving, het uitvoeren van testscenario’s, gebruikerstesten en eventuele bijstellingen. Na succesvolle validatie volgt een bredere uitrol binnen de organisatie.

Fase 3. Implementatie TOA

Deze fase volgt dezelfde aanpak als fase 2, mits de OKE-koppeling voor TOA technisch beschikbaar is. De exacte invulling en planning worden voorafgaand aan deze fase vastgesteld.

Fase 4. Implementatie SPL (en ESS en PM2)

In de laatste implementatiefase wordt de OKE-koppeling voor SPL (en ESS) en Prove2Move ingericht en geïmplementeerd, onder voorwaarde van beschikbaarheid van de koppeling. Ook hier geldt een gefaseerde invoering met testen, acceptatie en borging.

Afronding en borging

Na afronding van iedere fase worden de resultaten geëvalueerd, vastgelegd en overgedragen aan de staande organisatie. Beheerafspraken worden geconcretiseerd en de gerealiseerde oplossing wordt structureel geborgd.

  - Risico’s

Bij de uitvoering van het project zijn de volgende belangrijkste risico’s onderkend:

| Risico’s | Kans | Effect | Maatregel(en) |
| --- | --- | --- | --- |
| Afhankelijkheid van de doorontwikkeling en live gang van de koppelingen | 100% | Vertraging project fasering implementatie moet verschuiven | Start met Remindo CEM. Regelmatige ijking van de status van doorontwikkeling en het effect op de vervolgfasen. |
| Vertraging bij de live gang van koppelingen | 25% | Koppelingen van TOA of SPL zijn nog niet beschikbaar bij afronding van fase 1 (Rem CEM) | Vroegtijdig informeren of de roadmap overeenkomt met de realiteit |
| Beperkte beschikbaarheid ressources | 25% | Project vertraagt of komt tijdelijk stil te liggen | Rekening gehouden met onvoorziene personeelskosten en externe inhuur |
| Interne processen zijn niet voldoende gestandaardiseerd | 25% | Implementatie van de koppeling is niet mogelijk door onvoldoende aansluiting op onze huidige inrichting | Goed in kaart brengen hoe de huidige processen en het examineringslandschap eruitziet. |
| Inrichting van onze digitale examenlokalen blijken niet geschikt voor de integratie met OKE-koppeling | 10% | OKE-koppeling kan niet in gebruik worden genomen in de betreffende examenlokalen | Technisch beheer tijdig betrekken om de impact te analyseren. |
| Bij uitval van onze digitale verbindingen zoals het netwerk komt de uitvoering van de examens in gevaar. | 25% | We zien recentelijk een toename aan problemen met betrekking tot internettoegang. Dit treft de gehele organisatie maar met name ook de afname condities van de digitale examenlokalen | In gesprek gaan met Technisch Beheer om te bepalen welke maatregelen getroffen kunnen worden om bij uitval van verbindingen examens toch te realiseren. |

# Projectaanpak

  - Aanpak en fasering

| Fase | Activiteiten | Tijdspad | Resultaat | Stakeholders |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0. Initiatie en voorbereiding | Vaststellen projectplan, scope, governance en randvoorwaarden. | Maand 1 | Goedgekeurd projectplan en startbesluit | Opdrachtgever (directeuren onderwijs en directeur IM en directeur Onderwijskwaliteit), projectleider, projectbureau. |
| Fase 1. Procesdefinitie en impactanalyse | Uitwerken huidige en gewenste processen, procesplaten, kosten-batenanalyse, architectuurstart, impactanalyse | Maand 1-2 | Inzicht in processen, onderbouwde besluitvorming voor implementatie | Examenbureau, IM, ICT FB/TB, BOP |
| Fase 2. Implementatie Remindo-CEM | Inrichten testomgeving, OKE-koppeling implementeren, testen en valideren, RPA inrichten, gebruikersacceptatie en uitrol | Maand 3-8 | Werkende en geteste OKE-koppeling (Remindo CEM), eerste efficiencybaten | Examenbureau, ICT FB/TB, Remindo CEM, generieke docenten, Examencommissie, BOP |
| Fase 3. Implementatie TOA | Inrichten, testen en implementeren OKE-koppeling TOA (voorwaardelijk op beschikbaarheid) | Maand 9-12 | Werkende OKE-koppeling TOA | Examenbureau, ICT FB/TB, TOA, Examencommissie, generieke docenten, BOP |
| Fase 4. Implemenatie SPL-ESS | Inrichten, testen en implementeren OKE-koppeling SPL/ESS (voorwaardelijk op beschikbaarheid) | Maand 1-3 | Werkende OKE-koppeling SPL/ESS | Examenbureau, ICT FB/TB, Remindo SPL-ESS, docenten Examencommissie, BOP |
| Fase 4. Implementatie Prove2Move | Inrichten, testen en implementeren OKE-koppeling P2M (voorwaardelijk op beschikbaarheid) | Maand 3-4 | Werkende OKE-koppeling P2M | Examenbureau, ICT FB/TB, P2M, docenten, Examencommissie, BOP |
| Afronding en borging | Evaluatie per fase, overdracht aan beheerorganisatie, vastleggen beheerafspraken. | Doorlopend per fase | Structurele borging in staande organisatie | Examenbureau, ICT FB/TB, Remindo SPL-ESS Examencommissie, BOP |

  - Product breakdown structuur

De Product Breakdown Structure (PBS) beschrijft de concrete producten en deliverables die binnen het project worden opgeleverd. De PBS is opgebouwd vanuit het eindresultaat: een werkende, geaccepteerde en geborgde OKE-koppeling voor het examenproces. De producten zijn logisch gegroepeerd in inhoudelijke productclusters, waarbij per cluster duidelijk is welke organisatieonderdelen of stakeholders betrokken zijn.

1. Project- en stuurproducten

Deze producten borgen de aansturing, besluitvorming en verantwoording van het project.

- Goedgekeurd projectplan

- Scope- en afbakeningsdocument

- Planning en mijlpalenoverzicht

- Kosten-batenanalyse

- Risico- en randvoorwaarden overzicht

Betrokken stakeholders:

Projectleider, Opdrachtgever, Projectbureau, Examenbureau, ICT, Beleid-Organisatie-Proces digitaal examineringsadviseurs.

2. Proces- en analyseproducten

Deze producten beschrijven hoe het examenproces functioneert en hoe dit verandert door de OKE-koppeling.

- Procesplaten huidige situatie

- Procesplaten gewenste situatie

- Impactanalyse op processen en organisatie

- Functionele requirements OKE-koppeling

Betrokken stakeholders:

Examenbureau, Examencommissie, Onderwijsteams, BOP, ICT Functioneel Beheer

3. Technische producten – OKE-koppelingen

Dit cluster vormt de kern van het project en bevat de gerealiseerde technische oplossingen.

- Ingerichte en geteste OKE-koppelingen (0 t/m 6) Gekoppelde systemen (o.a. KRS/SVS/TAS).

- Werkende OKE-koppeling per examenleverancier (Remindo CEM, TOA, SPL/ESS,P2M)

- Test- en validatierapportages

Betrokken stakeholders:

ICT Functioneel Beheer, ICT Technisch Beheer, Examenleveranciers (o.a. TOA), BOP-coördinatoren

4. Acceptatie- en adoptieproducten

Deze producten zorgen voor correcte ingebruikname en acceptatie door de organisatie.

- Acceptatiecriteria per fase

- Gebruikerstesten en UAT-resultaten

- Trainingsmateriaal en handleidingen

- Communicatie- en adoptieplan

Betrokken stakeholders:

Examenbureau, Examencommissie, Onderwijsteams, ICT, TOA

5. Borging en overdrachtsproducten

Dit cluster waarborgt continuïteit na afronding van het project.

- Beheer- en ondersteuningsafspraken

- Overdrachtsdocumentatie naar ICT FB/TB

- Evaluatie- en fase-afrondingsrapportages

- Aanpassingen Handboek examinering

Betrokken stakeholders:

ICT, Examenbureau, Projectbureau, leveranciers

  - Werkpakketten en deliverables

| Werkpakketten | Proces | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| Project initiëren en -sturing |  | Vaststellen projectplan, scope, governance, planning en besluitvormingsstructuur | Goedgekeurd projectplan, planning en governance-afspraken |
| Procesanalyse ist- situatie |  | In kaart brengen van bestaande examenprocessen per leverancier en betrokken afdeling/college/sector. | Procesplaten huidige situatie |
| Ontwerpprocessen soll-situatie |  | Ontwerpen van toekomstbestendige processen met OKE-koppeling voor CEM/SPL/ESS/P2M. | Procesplaten soll-situatie. |
| Impact- en risicoanalyse |  | Analyseren van effecten op organisatie, systemen, proces en rollen en beleid. | Impactanalyse en risicodossier. |
| Kosten-batenanalyse |  | Kwantificeren van kosten, investeringen en verwachte baten per fase. | Kosten-batenanalyse. |
| Technische voorbereiding OKE |  | Afstemmen architectuur, technische randvoorwaarden en testomgevingen. | Technisch ontwerp en ingerichte testomgeving. |
| Implementatie OKE-koppeling Remindo CEM |  | Configureren, koppelen en technisch realiseren van OKE-koppeling. | Werkende OKE-koppeling Remindo CEM. |
| Testen en validatie |  | Uitvoeren van systeemtesten (acceptatietesten, ketentesten | Test- en validatierapportages |
| Gebruikersacceptatie |  | Toetsen van werking en bruikbaarheid van de OKE-koppeling door eindgebruikers. | Go/no-go besluit en acceptatie. |
| Implementatie TOA |  | Inrichten en testen en implementeren OKE-koppeling bij TOA. | Werkende OKE-Koppeling TOA |
| Implementatie SPL-ESS |  | Inrichten en testen en implementeren OKE-koppeling bij SPL-ESS | Werkende OKE-Koppeling Praktijkexamens |
| Implementatie P2M |  | Inrichten en testen en implementeren OKE-koppeling bij P2M | Werkende OKE-Koppeling Praktijkexamens |
| Training en scholing |  | Opleiden van gebruikers, beheer en stakeholders | Getrainde gebruikers en beheerders |
| Communicatie en draagvlak |  | Informeren en betrekken van belanghebbenden gedurende het project | Communicatie-uitingen en draagvlak |
| Borging en overdracht |  | Vastleggen beheerafspraken en overdracht naar staande organisatie | Beheerdocumentatie en overdracht |
| Evaluatie en afronding per fase |  | Evalueren van resultaten | Evaluatierapportage en besluit vervolg |

  - Acceptatiecriteria

| Integratie met | Integratie of | Proces |
| --- | --- | --- |
| KRS/SVS | Geen koppeling (handmatig met Excel) | Student-, toets- en resultaatgegevens worden automatisch en correct uitgewisseld zonder handmatige invoer. Gegevens zijn volledig, actueel en consistent in beide systemen. |
| Examenplatform (bijv. Remindo CEM, TOA, SPL/ESS) | Losse imports/exports | Toetsmomenten, deelnemers en resultaten worden automatisch gesynchroniseerd conform OKE-standaard (koppelingen 0–5). |
| OKE-koppeling 0 (Toetscatalogus) | Handmatig beheer toets gegevens | Toets- en examengegevens zijn eenduidig beschikbaar en correct overgenomen in gekoppelde systemen. |
| OKE-koppeling 1 (Toetsdeelnemers) | Handmatige koppeling studenten | Studenten worden automatisch en correct gekoppeld aan toetsmomenten. |
| OKE-koppeling 2 (Zittingsplan) | Handmatige planning | Examenzittingen worden automatisch aangemaakt en bijgewerkt op basis van geplande status. |
| OKE-koppeling 3 (Toetsdeelnemersresultaat) | Resultaten via Excel | Examenresultaten worden na beoordeling automatisch en foutloos verwerkt in SIS. |
| OKE-koppeling 4 (Zittingsverslag) | Handmatige vastlegging / procesverbaal | Zittingsverslagen en proces-verbaal zijn compleet, correct en digitaal vastgelegd. |
| OKE-koppeling 5 (Studentenresultaat) | Handmatige invoer door vaktechnisch medewerker | Vastgestelde studentresultaten zijn automatisch zichtbaar en beschikbaar in het SIS. |
| Single Sing-On (SSO) | Handmatige aanmaak wachtwoorden | Studenten en medewerkers kunnen veilig inloggen zonder handmatige accountaanmaak. |

  - Impact op bestaande processen en producten

| Nr. | Proces | Product |
| --- | --- | --- |
| 01. | Digitale examenketen procesflows incl. activiteitenbeschrijvingen | Procesflows incl. activiteitenbeschrijvingen |
| 02. | Beschrijving van procesflow plannen en roosteren | Procesflow plannen en roosteren |
| 03. | Beschrijving van procesflow Aanmelden | Procesflow aanmelden |
| 04. | Beschrijving van procesflow Matchen | Procesflow matchen |
| 05. | Beschrijving van procesflow Informeren | Procesflow informeren |
| 06. | Beschrijving van procesflow Uitvoeren-zittingsverslag & procesverbaal | Procesflow uitvoeren-zittingsverslag & procesverbaal |
| 07. | Beschrijving van procesflow Beoordelen en resultaat vaststellen | Procesflow beoordelen en resultaat vaststellen |
| 08. | Beschrijving van procesflow Beheer en archivering examendossier | Procesflow beoordelen archivering examendossier. |

| Nr. | Beleid | Product |
| --- | --- | --- |
| 01. | Herijk visie op digitaal examinering | Visie digitaal examineren |
| 02. | Kaders en uitgangspunten digitaal examineren | Kaderstellend document digitaal examineren |
| 03. | Versiebeheer examen | Beleid versiebeheer examinering |
| 04. | Rollen en rechten | Beleid rollen en rechten |
| 05. | Aanpassingen examenreglement | Aanvullingen examenreglement |
| 06. | Instructie vaststellen resultaat student | Instructie vaststellen resultaat |
| 07. | Werkinstructies examenbureau | Werkinstructies |
| 08. | Instructie en beleid vaststellen resultaten door examencommissie | Instructie en beleid vaststellen resultaten door examencommissie |
| 09. | Overzicht examenleveranciers | Instructie en beleid vaststellen resultaten door examencommissie |

  - Randvoorwaarden en beperkingen

- De voortgang van het project is afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid en stabiliteit van de OKE-koppelingen bij de betrokken examenleveranciers. Implementatie per fase is alleen mogelijk wanneer de betreffende koppeling technisch gereed en live is.

- Gedurende de projectlooptijd moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn vanuit het Examenbureau, ICT (functioneel en technisch beheer), Strategie & Onderwijsbeleid en externe partijen. Beperkte beschikbaarheid kan leiden tot vertraging of kwaliteitsrisico’s.

- De bestaande ICT-infrastructuur, waaronder SIS, de examenplatformen, digitale examenlokalen en het netwerk (wifi), moet voldoen aan de technische, beveiligings- en performance-eisen die nodig zijn voor een betrouwbare werking van de OKE-koppeling.

  - IT-landschap

OKE-koppelingen worden geconfigureerd en geïntegreerd met bestaande systemen zoals het toetsplatform en studentinformatiesysteem.

| Van | Naar | Functie | Stroom | Integratie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toetsafname | Deelnemers-registratie | Toetscatalogus | Koppeling 0 | Hiermee kunnen toets gegevens worden uitgewisseld. |
| Deelnemers-registratie | Toetsplanning & logistiek | Toetsdeelnemers | Koppeling 1 | Studentengegevens en examenonderdelen, examen uitgewisseld. |
| Toetsplanning & logistiek | Toetsafname | Zittingsplan | Koppeling 2 | Voor het plannen van examenzittingen |
| Toetsafname | Toetsplanning & logistiek | Toetsdeelnemers-resultaat | Koppeling 3 | Voor het doorgeven van resultaten van examendeelnemers. |
| Toetsafname | Toetsplanning & logistiek | Zittingsverslag | Koppeling 4 | Voor het vastleggen van zittingen, procesverbaal en examenresultaten |
| Toetsplanning & logistiek | Deelnemers-registratie | Studentresultaat | Koppeling 5 | Studenten die via koppelvlak 1 aangeleverd zijn aan TPS en via de koppelvlakken 2 en 3 door TAS weer geretourneerd zijn TPS worden, met hun behaalde resultaat, teruggestuurd naar SIS. |

  - Relaties met andere projecten

| Project | Impact | Provision | Responsible |
| --- | --- | --- | --- |
| Governance en optimalisatie van digitaal examinering | - Digitaal examineren is rand voorwaardelijk voor flexibiliseren (modulair, leerroute-gericht, lerend kwalificeren). - Zonder uniforme digitale toets- en examenketen kan flexibilisering niet schaalbaar en beheersbaar worden ingericht. - Governance en visie op flexibel examineren liggen níet in dit project, maar raken er direct aan. | Een gestandaardiseerde digitale examenketen Geautomatiseerde gegevensuitwisseling Veilige afname (SSO, Schoolyear, BYOD) Uniforme procesbasis waarop flexibilisering kan doorontwikkelen. | Eigenaar visie en beleidskeuzes Verantwoordelijk voor technische en procesmatige randvoorwaarden. IM borgt samenhang |
| Planningstools examens | Grote afhankelijkheid | Procesduidelijkheid |  |
| Selectie digitaal examendossier | Keuzes in OKE, data-uitwisseling en processen bepalen in hoge mate haalbaarheid van dossieropslag. | Gestandaardiseerde examengegevens Gedefinieerde statussen, procesmomenten en datamodellen | Besluiten over implementatie Samenhang en toekomstvastheid Digitaal examineren legt het fundament, dossieropslag volgt later. |

  - Autorisaties

Bestuurlijke autorisatie (opdracht en besluitvorming)

Opdrachtgevers

Autorisaties

Formeel goedkeuren van:

- Projectplan en eventuele herijkingen

- Budget en inzet middelen

- Start en afronding van projectfasen

Besluiten nemen bij:

- Scopewijzigingen

- Fasering aanpassen bij vertraging leveranciers

Eindverantwoordelijk voor aansluiting bij:

- Examenbeleid

- Wet- en regelgeving (WEB, Examen- en kwalificatiebesluit)

Projectmatige autorisatie (uitvoering en regie)

Projectleider

Autorisaties

- Dagelijkse aansturing van het project

- Prioriteren en plannen van werkzaamheden

- Afstemming met examenleveranciers, functioneel en technisch beheer en BOP-coördinatoren.

- Initiëren van testen, pilots en uitrolmomenten.

- Voorstel doen tot Go/No-Go per fase

- Acceptatie richting staande organisatie

Inhoudelijke autorisatie examinering

Examencommissie

Beleidsadviseur examinering

Autorisaties

- Toetsen en borgen dat de OKE-koppeling de kwaliteit van examinering niet aantast

- Resultaatverwerking conform wet- en regelgeving verloopt.

- Autoriseren van wijzigingen die gevolgen hebben voor examenprocessen

- Gebruik van geautomatiseerde resultaatverwerking

- Adviseren over consequenties voor handboek examinering, procesafspraken rond vaststelling.

Functionele autorisatie (proces en inrichting)

Functioneel beheer

Senior medewerkers Examenbureau

Autorisaties

- Inrichten van systemen conform afgesproken processen

- Goedkeuren van functionele werking van OKE-koppelingen

- RPA-processen binnen het examenproces.

- Afgeven van functioneel akkoord bij acceptatietesten

- Borgen van aansluiting op bestaande applicatie-inrichting SIS en TAS

Technische autorisatie (veiligheid en continuïteit)

Informatiemanagement

Autorisaties

- Goedkeuren van technische koppelingen

- Netwerk- en infrastructuurimpact (examenlokalen, wifi)

- Autoriseren van gebruik van OOAPI

- SSO en beveiligingsmaatregelen

- Bepalen randvoorwaarden voor beschikbaarheid, incidentenafhandeling

- Goedkeuren van gegevensuitwisseling

- Rollen en rechten binnen systemen

- Toetsing van AVG, beveiligingsnormen

  - Succesfactoren

- Dit project leunt zwaar op landelijke ontwikkelingen (OKE, OOAPI, leveranciers).

- Succes ontstaat pas als die standaard werkend wordt vertaald naar de eigen porcessen

- Goed uitgewerkte procesplaten huidige en gewenste situatie

- Eenduidige afspraken over statussen (plannend, completed, pogingen vergeven)

- Harmonisatie tussen examenbureau, onderwijs en examencommissie

- Dit project is complex en raakt kernprocessen

- Werken in afgebakende fasen per examenleverancier

- Heldere acceptatiecriteria per fase (functioneel, technisch, organisatorisch)

- Pas door naar de volgende fase bij aantoonbare stabiliteit

- Het examenbureau is niet alleen gebruiker, maar medeontwerper van de nieuwe werkwijze

- Inzet van senior examenbureau medewerkers in het projectteam

- Ruimte om feedback te geven tijdens testen (niet pas bij livegang)

- Erkenning dat rollen verschuiven (van invoer naar kwaliteit en regie)

- Automatisering levert alleen rendement op als mensen het vertrouwen en gebruiken

- Tijdige en gerichte training per rol

- Duidelijke communicatie over wat wel en niet verandert

- Ondersteuning tijdens de eerste live-periodes

- Heldere afbakening tussen functioneel en technisch beheer

- Documentatie die beheerders echt kunnen gebruiken

- Acceptatiecriteria expliciet gekoppeld aan overdracht

- Efficiency zien als tijdswinst, niet als directe FTE reductie

- Besparing per fase opnieuw onderbouwen

- Ook aandacht voor nieuwe werkzaamheden (beheer en monitoring)

- Beveiliging, privacy en SSO vanaf het begin meegenomen

- Betrokkenheid van technisch beheer bij examenlokalen en netwerk

# Projectplanning

  - Projectplanning

Hieronder worden per fase de meeste relevante producten genoemd. In de voorbereidingsfase worden alle benodigde producten voor elke fase beoordeeld en goedgekeurd.

| Fase A | Projectinitiatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activiteit | Eigenaar | Betrokken stakeholders | Deadline | Goedgekeurd |
| Opstellen projectplan | Projectleider | Projectteam, opdrachtgever | 1 maand | Opdrachtgever |
| Afstemming projectscope en randvoorwaarden | Projectleider | Opdrachtgever, projectbureau | 1 maand | Opdrachtgever |
| Vaststellen projectorganisatie en rollen | Projectleider | Projectteam | 1 maand | Opdrachtgever |
| Besluit startfase 1 | Opdrachtgever | Stuurgroep | 1 maand | Stuurgroep |

| Fase B | Definitie processen en impact beleid |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activiteit | Eigenaar | Betrokken stakeholders | Deadline | Goedgekeurd |
| Uitwerken procesplaten huidige situatie digitale examenketen | Examenbureau, architect en procesbegeleider | Examenbureau, architect, procesbegeleider | 2 maanden | Projectleider |
| ijken digitale examenprocessen met landelijke OKE-instructies | Projectleider | BOP-coördinator, architect en examenbureau, beleidsadviseur examinering Procesadviseur examinering | 4 weken | Projectleider |
| Impactanalyse uitwerken BOP | Projectleider | BOP-coördinator, architect en examenbureau, beleidsadviseur examinering Procesadviseur examinering | 4 weken | Projectleider |
| Kosten-batenanalyse uitvoeren | Projectleider | Examenbureau en projectbureau | 4 weken | Opdrachtgever |
| Architectuurstart (informatie- en systeemlandschap) | Informatiemanager | Functioneelbeheer | 4 weken | Projectleider |
| Besluit doorgang fase 2 CEM-Remindo | Opdrachtgever | Stuurgroep | 3 weken | Stuurgroep |

| Fase C | Voorbereiding op implementatie OKE starten met Remindo-CEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activiteit | Eigenaar | Betrokken stakeholders | Deadline | Goedgekeurd |
| Inrichten testomgeving Remindo CEM | Functioneel beheer | Examenleverancier | 1 maand | Projectleider |
| Opstellen testscenario’s en testplan | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Implementatie OKE-koppeling KRS-Remindo test | Examenleverancier | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Acceeptatietest en ketentest uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Gebruikerstest met studenten uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau Studenten | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Verwerken bevindingen en optimalisaties | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| School brede uitrol Remindo CEM | Projectleider | Examenbureau’s | 1 maand | Opdrachtgever |
| Acceptatie en overdracht fase 2 | Opdrachtgever | Beheerorganisatie | 1 maand | Opdrachtgever |
| Fase D | Voorbereiding op implementatie OKE - TOA |  |  |  |
| Activiteit | Eigenaar | Betrokken stakeholders | Deadline | Goedgekeurd |
| Actualiseren procesplaten TOA | Projectleider | Examenbureau leverancier TOA | 1 maand | Projectleider |
| Opstellen testscenario’s en testplan | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Implementatie OKE-koppeling KRS-TOA test | Examenleverancier | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Acceeptatietest en ketentest uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Gebruikerstest met studenten uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau Studenten | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Verwerken bevindingen en optimalisaties | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| School brede uitrol TOA | Projectleider | Examenbureau’s | 1 maand | Opdrachtgever |
| Acceptatie en overdracht fase 3 | Opdrachtgever | Beheerorganisatie | 1 maand | Opdrachtgever |
| Fase E | Voorbereiding op implementatie OKE – ESS-SPL |  |  |  |
| Activiteit | Eigenaar | Betrokken stakeholders | Deadline | Goedgekeurd |
| Actualiseren procesplaten SPL-ESS | Projectleider | Examenbureau leverancier SPL-ESS | 1 maand | Projectleider |
| Opstellen testscenario’s en testplan | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Implementatie OKE-koppeling SPL-ESS test | Examenleverancier | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Acceeptatietest en ketentest uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Gebruikerstest met studenten uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau Studenten | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Verwerken bevindingen en optimalisaties | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| School brede uitrol SPL-ESS | Projectleider | Examenbureau’s | 1 maand | Opdrachtgever |
| Acceptatie en overdracht fase 4 | Opdrachtgever | Beheerorganisatie | 1 maand | Opdrachtgever |
| Fase F | Voorbereiding op implementatie OKE – P2M |  |  |  |
| Activiteit | Eigenaar | Betrokken stakeholders | Deadline | Goedgekeurd |
| Actualiseren procesplaten P2M | Projectleider | Examenbureau leverancier SPL-ESS | 1 maand | Projectleider |
| Opstellen testscenario’s en testplan | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Implementatie OKE-koppeling P2M test | Examenleverancier | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Acceeptatietest en ketentest uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau | Functioneel beheer Examenbureau | 3 maand | Projectleider |
| Gebruikerstest met studenten uitvoeren | Functioneel beheer Examenbureau Studenten | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| Verwerken bevindingen en optimalisaties | Projectleider | Functioneel beheer Examenbureau | 1 maand | Projectleider |
| School brede uitrol P2M | Projectleider | Examenbureau’s | 1 maand | Opdrachtgever |
| Acceptatie en overdracht fase 5 | Opdrachtgever | Beheerorganisatie | 1 maand | Opdrachtgever |

  - Detail activiteitenplanning

Zie format BOP activiteitenplan

# Projectorganisatie

  - Projectorganisatiestructuur

De projectorganisatie is ingericht volgens een heldere scheiding tussen sturing, coördinatie en            uitvoering/advies.

  - Projectboard

| Projectboard |  |  |
| --- | --- | --- |
| Team Door Taak en rol |  |  |
| Teamleider Examenbureau | Opdrachtgever | Sturend |
| Projectbureau | Projectleider | Coördinerend |
| Examenbureau | Lid projectteam | Adviserend |
| Beleidsadviseur examinering | Lid projectteam | Adviserend |
| IM-beleidsadviseur | Lid projectteam | Adviserend |
| Technisch Beheer | Lid projectteam | Adviserend |

  - Projectmanagementteam

| Projectmanagement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam Functie Taak en rol |  |  |
| Projectbureau | Projectleider | Coördinerend |
| Examenbureau | Lid projectteam | Adviserend |
| Beleidsadviseur examinering | Lid projectteam | Adviserend |
| IM-beleidsadviseur | Lid projectteam | Adviserend |
| Technisch Beheer | Lid projectteam | Adviserend |

# Projectbeheersing

De projectcontroles beschrijven de procedures en hulpmiddelen om het project te beheersen vanuit een tijd-, kwaliteits-, budget-, informatie- en organisatorisch perspectief.

  - Mechanismen, toleranties

De projectbeheersing is ingericht volgens een gefaseerde sturingsstructuur met duidelijke beslismomenten. Het project kent per fase vastgestelde activiteiten, mijlpalen en acceptatiecriteria. Afwijkingen ten opzichte van planning, scope, kwaliteit of budget worden tijdig gesignaleerd en expliciet besproken.

Binnen het project wordt gewerkt met toleranties op tijd en middelen. Kleine afwijkingen binnen de afgesproken bandbreedtes worden door de projectleider gemanaged. Indien overschrijdingen of wijzigingen de vastgestelde toleranties overschrijden, wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de opdrachtgever. Hiermee wordt geborgd dat sturing plaatsvindt op het juiste niveau en dat het project beheersbaar blijft.

  - Budgetmanagement

Het budgetmanagement richt zich op het beheerst inzetten van middelen en het realiseren van de beoogde baten. Voorafgaand aan en gedurende het project zijn de kosten en baten inzichtelijk gemaakt via een kosten-batenanalyse.

De projectleider bewaakt:

- de besteding van het projectbudget per fase;

- de inzet van interne en externe capaciteit;

- de licentiekosten en eenmalige implementatiekosten.

Afwijkingen van het budget worden tijdig gesignaleerd en besproken met de opdrachtgever. Besluiten over aanvullende middelen of her prioritering vinden plaats op opdrachtgeversniveau. De financiële effecten van efficiencyvoordelen worden per fase geëvalueerd en meegenomen in de besluitvorming over vervolgfases.

  - Risicomanagement

Risico’s zijn geïnventariseerd en vastgelegd, inclusief kans, impact en beheersmaatregelen. De belangrijkste risico’s hebben betrekking op afhankelijkheden van externe leveranciers, doorontwikkeling van koppelingen, beschikbaarheid van capaciteit en technische randvoorwaarden.

De risico’s worden:

- Periodiek geëvalueerd;

- Geactualiseerd op basis van projectvoortgang;

- Besproken met de opdrachtgever indien bijsturing nodig is.

Door het project te faseren en per fase expliciete go/no-go-momenten in te bouwen, worden risico’s beheerst en waar nodig gemitigeerd voordat vervolgfasen worden gestart.

  - Monitoringproces

De monitoring van het project vindt plaats via een combinatie van voortgangsrapportages, project overleggen en besluitvormingsmomenten. De projectleider verzamelt informatie over voortgang, kwaliteit, risico’s en afhankelijkheden en bespreekt deze structureel met het projectteam en de opdrachtgever.

Belangrijke onderdelen van het monitoringproces zijn:

- Bewaking van mijlpalen en opleverdata;

- Toetsing aan acceptatiecriteria;

- Voortgang op implementatie, training en adoptie;

- Signalering van knelpunten en escalaties.

Monitoring is gericht op tijdig bijsturen en het ondersteunen van goed onderbouwde besluitvorming.

  - Lessond learned

Gedurende en na afronding van elke fase worden lessons learned opgehaald binnen het projectteam en bij betrokken stakeholders. Deze leerpunten hebben betrekking op procesinrichting, samenwerking, technische implementatie, communicatie en adoptie.

De lessons learned worden:

- vastgelegd en gedeeld binnen het projectteam;

- benut bij het verbeteren van vervolgfases;

- meegenomen in de overdracht naar de staande organisatie.

Op deze manier draagt het project niet alleen bij aan optimalisatie van het examineringsproces, maar ook aan organisatorisch leren binnen de instelling

# Kwaliteitsmanagement

  - Kwaliteitsverwachting

Het plan van de instelling gaat uit van een hoge en aantoonbare kwaliteitsverwachting bij de implementatie van de OKE-koppeling. Kwaliteit wordt daarbij niet alleen technisch opgevat, maar nadrukkelijk ook procesmatig, organisatorisch en governance gericht.

Betrouwbaarheid en juistheid van gegevens

De kern van de kwaliteitsverwachting is dat de OKE-koppeling zorgt voor:

- betrouwbare, consistente en foutarme gegevensuitwisseling;

- éénmalige vastlegging van data en meervoudig gebruik;

- directe verwerking van resultaten zonder handmatige herinvoer.

- Dit moet leiden tot minder fouten, minder fraudegevoeligheid en meer vertrouwen in het examenproces.

Compliance en borging van wet- en regelgeving

Het plan stelt dat de oplossing moet voldoen aan:

- het Examen- en kwalificatiebesluit (WEB);

- privacywetgeving en beveiligingsnormen;

- interne kaders zoals het handboek examinering en examenreglement.

- Kwaliteit betekent hier: aantoonbaar compliant, transparant en controleerbaar voor examencommissie en audits.

Kwaliteit van processen en uitvoering

- De kwaliteitsverwachting richt zich ook op professionalisering van processen:

- gestandaardiseerde en herhaalbare examineringsprocessen;

- duidelijke rol- en taakverdeling;

- heldere statusovergangen (gepland, afgenomen, afgerond, vastgesteld).

Automatisering mag geen black box zijn, maar moet de kwaliteit van het proces zichtbaar versterken.

Acceptatie en toetsing als kwaliteitsborging

Kwaliteit wordt geborgd door:

- vooraf vastgestelde acceptatiecriteria per fase;

- testen met realistische scenario’s en echte gegevens;

- gebruikersacceptatie door het Examenbureau;

- expliciete go/no-go-besluiten per fase.

Een fase wordt pas afgesloten na formele acceptatie.

Duurzaamheid en schaalbaarheid

Het Instelling X-plan verwacht dat de oplossing:

- schaalbaar is bij groei of wijziging van het aantal studenten;

- beheerbaar is voor Functioneel en Technisch Beheer;

- geschikt is voor doorontwikkeling (bijv. andere examenleveranciers).

Kwaliteit is daarmee niet tijdelijk, maar duurzaam verankerd.

  - Verandermanagement

De instelling kiest voor een gestuurde, expliciet geborgde veranderaanpak, waarin kwaliteit, compliance en overdracht centraal staan.

De instelling hanteert een adaptieve, praktijkgerichte veranderaanpak, waarin leren en bijstellen in de uitvoering leidend zijn.

Beide aanpakken ondersteunen de implementatie van OKE, maar leggen het accent op andere verandermechanismen: respectievelijk structuur en borging versus praktijk en iteratie.

  - Kwaliteitsverbetering

De implementatie van de OKE-koppeling bij Instelling X College wordt nadrukkelijk gepositioneerd als een kwaliteitsverbetering van het examineringsproces, en niet uitsluitend als een technische optimalisatie. OKE ondersteunt de borging van betrouwbaarheid, transparantie en professionaliteit binnen examinering.

Een belangrijk kwaliteitsaspect is de verbetering van de betrouwbaarheid en juistheid van examengegevens. Door geautomatiseerde en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen Eduarte en examenplatforms wordt handmatige invoer sterk verminderd. Dit verkleint de kans op fouten, inconsistenties en fraude en verhoogt de databetrouwbaarheid door de gehele keten.

Daarnaast draagt OKE bij aan transparantie en controleerbaarheid van het proces. Statusovergangen van toetsmomenten, aanwezigheid, resultaten en vaststelling zijn expliciet en herleidbaar vastgelegd. Hierdoor ontstaat beter inzicht voor het Examenbureau, de examencommissie en auditors in de voortgang en kwaliteit van examinering.

OKE versterkt ook de proceskwaliteit en professionaliteit van het Examenbureau. Medewerkers verschuiven van routinematige handmatige werkzaamheden naar rollen gericht op regie, toezicht en kwaliteitsborging. De inzet van training en acceptatiecriteria ondersteunt deze professionalisering en draagt bij aan een consistente uitvoering van processen.

Een vierde kwaliteitsverbetering betreft de aansluiting op wet- en regelgeving en interne kaders. De inrichting van OKE sluit aan op het Examen- en kwalificatiebesluit, privacywetgeving en het handboek examinering. Door acceptatiecriteria, testen in een realistische omgeving en formele overdracht wordt aantoonbare compliance gerealiseerd.

Tot slot draagt OKE bij aan duurzame kwaliteitsborging. De oplossing is schaalbaar, beheerbaar en geschikt voor doorontwikkeling, waardoor kwaliteit niet incidenteel is maar structureel kan worden geborgd binnen de staande organisatie.

  - Acceptatie en kwaliteitsnormen voor op te leveren producten

| Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderdeel | Producent | Kwaliteit | Acceptatie |
| Projectplan | Projectleider | Volledig en consistent uitgewerkt Aansluitend op kaders, scope en projectopdracht | Formele goedkeuring door opdrachtgever Vastgelegd besluit start volgende fase |
| Procesplaten huidige en gewenste situatie uitvoeren impactanalyse | Examenbureau in samenwerking met projectteam | Juist, volledig, herkenbaar voor de praktijk. Eenduidige rol en taakverdeling In lijn met landelijke OKE-instructies. | Inhoudelijk akkoord projectteam Vaststelling door projectleider |
| Kosten-batenanalyse | Projectleider met input examenbureau | Transparantie aannames en onderbouwing Inzichten in kosten, baten en risico’s. Geschikt voor besluitvorming. | Goedkeuring door opdrachtgever, besluit over vervolg- en implementatiefase |

| Fase 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderdeel | Producent | Kwaliteit | Acceptatie |
| Optimalisatie van procesplaten per processtap | Projectleider | Juist, volledig, herkenbaar voor de praktijk. Eenduidige rol en taakverdeling | Inhoudelijk akkoord projectteam, Vaststelling door projectleider |
| Optimalisatie van beleid | Beleidsadviseurs examinering | Juist, volledig, herkenbaar voor de praktijk. Eenduidige rol en taakverdeling | Inhoudelijk akkoord projectteam, Vaststelling door projectleider |

  - Testen koppelvlakken

Het testen van koppelvlakken vormt een essentieel onderdeel van de kwaliteitsborging binnen het OKE-project. Doel van het testen is vast te stellen dat de gegevensuitwisseling tussen de betrokken systemen betrouwbaar, volledig, veilig en conform afspraak verloopt, voordat deze in productie wordt genomen.

  - Doel en scope

Het testen richt zich op alle OKE-koppelvlakken tussen het studentinformatiesysteem en de digitale toets- en examensystemen. Hierbij wordt zowel de technische werking als de functionele juistheid van de uitgewisselde gegevens beoordeeld. De scope omvat onder meer: toetscatalogus, toets- en examendeelnemers, zittingsplan, resultaten en aanwezigheid statussen, zittingsverslagen en studentresultaten.

  - Testaanpak

- Er wordt gewerkt met een gefaseerde testaanpak, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:

- Technische tests: validatie van API-koppelingen, berichtenformaten en foutafhandeling;

- Functionele tests: controle op correcte werking binnen het proces (planning, afname, beoordeling, vaststelling);

- Keten- en integratietests: toetsing van end-to-end gegevensstromen tussen systemen;

- Gebruikersacceptatietests: validatie door medewerkers van het Examenbureau in een realistische omgeving.

- Voor de tests worden realistische scenario’s en representatieve data gebruikt om de werking in de praktijk zo goed mogelijk te simuleren.

  - Rollen en verantwoordelijkheden

- Externe leveranciers zijn verantwoordelijk voor het technisch correct functioneren van de koppelvlakken;

- Functioneel Beheer beoordeelt de technische en functionele aansluiting op het Vista-landschap;

- Het Examenbureau voert gebruikersacceptatietests uit en beoordeelt de praktische toepasbaarheid;

- De projectleider coördineert het testproces en bewaakt voortgang en kwaliteit.

  - Vastlegging en opvolging

Testresultaten, bevindingen en eventuele afwijkingen worden vastgelegd. Bevindingen worden geprioriteerd en opgelost voordat de koppelvlakken in productie worden genomen. Alleen koppelvlakken die voldoen aan de vastgestelde acceptatiecriteria worden formeel geaccepteerd.

  - Acceptatie

Livegang van een koppelvlak vindt pas plaats na succesvolle afronding van de testfase; akkoord van Functioneel Beheer en Examenbureau; formele acceptatie door de opdrachtgever als onderdeel van het fasebesluit.

  - Go Live

De go-livegang van de OKE-koppelvlakken vindt gefaseerd en gecontroleerd plaats, per examenleverancier en per implementatiefase. Go-live is het moment waarop een koppelvlak in productie wordt genomen en daadwerkelijk wordt gebruikt in het examenproces.

Een koppelvlak komt pas in aanmerking voor go-live wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Succesvolle afronding van technische, functionele en gebruikersacceptatietests;

- Voldoen aan vastgestelde acceptatie- en kwaliteitscriteria;

- Beschikbaarheid van actuele documentatie en werkinstructies;

- Uitgevoerde en afgeronde gebruikerstraining voor de betrokken doelgroepen;

- Akkoord van Functioneel Beheer en Technisch Beheer;

- Formeel besluit van de opdrachtgever (go/no-go).

De go-livegang wordt zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. De ingebruikname vindt bij voorkeur plaats in een beperkte en beheersbare setting, bijvoorbeeld met een afgebakende set examens, Tijdens de go-liveperiode is er verhoogde beschikbaarheid van ondersteuning vanuit projectteam, Functioneel Beheer en leveranciers. Eventuele verstoringen of afwijkingen worden direct gemonitord en opgepakt.

De formele go-livegang en afsluiting van de implementatiefase worden vastgesteld via een expliciet besluit van de opdrachtgever. Dit besluit vormt tevens de basis voor de start van een eventuele volgende fase of koppelvlakimplementatie.

  - Standaarden

OKE vertaalt het examenproces naar afspraken; OOAPI levert het datamodel en de technische standaard. Samen vormen zij de basis voor betrouwbare, herbruikbare en duurzame gegevensuitwisseling.

- OKE beschrijft wat er functioneel nodig is in het examenproces (proces- en ketengericht).

- OOAPI beschrijft hoe deze gegevens gestandaardiseerd en technisch beschikbaar worden gesteld.

- OKE-koppelingen zijn daarmee concrete afspraken die gebruikmaken van de generieke OOAPI-bouwstenen.

Met deze mapping wordt geborgd dat:

- Verschillende leveranciers dezelfde taal spreken;

- Gegevens eenduidig worden geïnterpreteerd;

- Koppelingen schaalbaar en toekomstvast zijn;

# Professionalisering

  - Trainingsdoelen

- Professionalisering is een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie en duurzame inbedding van de OKE-koppeling binnen het Examenbureau. De training is gericht op kennis, vaardigheden en houding van betrokken medewerkers.

- Medewerkers beschikken over de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om de geautomatiseerde examineringsprocessen correct, veilig en efficiënt uit te voeren en te beheren.

  - Concrete trainingsdoelen

- Begrijpen het nieuwe end-to-end examineringsproces;

- Kennen de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie;

- Weten welke stappen zijn geautomatiseerd en waar menselijke controle nodig blijft.

- Kunnen werken met de OKE-koppeling binnen Eduarte en het examenplatform;

- Begrijpen de logica van gegevensuitwisseling (statussen, momenten, resultaten);

- Herkennen wanneer een proces goed verloopt en wanneer afwijkingen optreden.

- Weten hoe kwaliteit wordt geborgd in een geautomatiseerd proces;

- Begrijpen hun rol in validatie, monitoring en uitzonderingen;

- Handelen conform wet- en regelgeving (Examen- en kwalificatiebesluit, privacy, beveiliging).

- Verschuiven van uitvoerend, handmatig werk naar regie, toezicht en kwaliteitsborging;

- Zijn beter toegerust om analyserend en adviserend bij te dragen aan het examineringsproces;

- Kunnen signalen en verbeterpunten actief terugkoppelen.

- Begrijpen de afhankelijkheden tussen Examenbureau, onderwijs, ICT en leveranciers;

- Communiceren effectiever binnen de keten van examinering;

- Dragen bij aan een gedeeld eigenaarschap van het proces.

- Beschikken over kennis van configuratie, monitoring en incidentafhandeling;

- Kunnen wijzigingen doorvoeren binnen afgesproken kaders;

- Borgen continuïteit en doorontwikkeling na projectafronding.

  - Scope Training

Training gebruikers

De gebruikerstraining richt zich op het effectief, correct en verantwoord werken met de OKE-koppeling en de ondersteunende RPA binnen het examineringsproces. De training ondersteunt een zorgvuldige implementatie en duurzame borging in de staande organisatie.

Training groepen in de organisatie

Binnen het project wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende trainingsgroepen, afgestemd op rol, verantwoordelijkheid en mate van betrokkenheid bij het examineringsproces. Door deze differentiatie wordt geborgd dat iedere doelgroep doelgericht en proportioneel wordt getraind.

Training cursussen of workshops

|  | Trainingssessies of workshops |
| --- | --- |
|  | Fase 1 |
| Inhoud | - Het vernieuwde end-to-end examineringsproces (van planning tot resultaatverwerking); - Werken met de OKE-koppeling binnen Eduarte en het examenplatform; - De werking en betekenis van statussen, toetsmomenten en resultaten; - Het gebruik en de impact van RPA op dagelijkse werkzaamheden; - Signaleren en afhandelen van uitzonderingen en fouten; - Basiskennis over privacy, beveiliging en compliance; - De rol- en taakverdeling binnen het nieuwe proces. |
| Vorm en aanpak | - Klassikale (of online) instructiesessies per doelgroep; - Praktijkgerichte training met realistische scenario’s; - Ondersteuning met werkinstructies en handleidingen; - Herhaling en verdiepingssessies per fase (Remindo, TOA, SPL). |
| Timing | - Training vindt plaats voorafgaand aan ingebruikname per fase; - Aansluitend aan test- en acceptatiefase; - Hertraining bij proces- of systeemwijzigingen. |
|  | Fase 2 |
| Doelgroep | Planners, vaktechnisch medewerkers en andere operationele medewerkers van het Examenbureau. |
| Doel van de training | - Zelfstandig kunnen werken met de OKE-koppeling en RPA; - Het geautomatiseerde proces correct uitvoeren en controleren; - Uitzonderingen herkennen en juist afhandelen. |
| Type training | - Praktijkgerichte proces- en systeemtraining - Werken met scenario’s en casuïstiek |

| Examenbureau |  |
| --- | --- |
| Doelgroep | Senior medewerkers examenbureau en key users |
| Doel van de training | - Verdieping hebben in proceslogica en afhankelijkheden - Collega’s kunnen ondersteunen bij vragen of verstoringen - Een rol kunnen vervullen in acceptatie en doorontwikkeling |
| Type training | - Verdiepende training - Train-de-trainer elementen |
| Functioneel Beheer |  |
| Doelgroep | Functioneel beheerders betrokken bij KRS, examenplatform en OKE-koppeling |
| Doel van de training | - Begrijpen gebruikersprocessen en gegevensstromen - Kunnen ondersteunen bij incidenten en wijzigingsverzoeken - Borging en beheer na projectafronding kunnen uitvoeren |
| Type training | - Functioneel-technische training - Inrichtings- en beheersessies |
| Onderwijsteams |  |
| Doelgroep | Docenten en teamleiders van betrokken onderwijsteams |
| Doel van de training | - Begrijpen wat er verandert in examinering en planning - Weten wat dit betekent voor studenten en roosters - Weten wat zij terecht kunnen vragen bij vragen |
| Type training | - Informatieve sessies - Procesuitleg op hoofdlijnen |
| Examencommissies |  |
| Doelgroep | Leden van de examencommissie |
| Doel van de training | - Inzicht heeft in borging van kwaliteit en betrouwbaarheid - Begrijpt hoe controles en vaststelling zijn ingericht - Vertrouwen heeft in het geautoriseerde proces |
| Type training | - Inhoudelijke toelichting - Borgings- en governancegericht |

  - Trainingsstrategie

De trainingsstrategie is gericht op het zorgvuldig, gefaseerd en rolgericht voorbereiden van medewerkers op het werken met de OKE-koppeling en RPA. Training wordt niet gezien als een losse activiteit, maar als een integraal onderdeel van de projectaanpak en veranderaanpak.

De kern van de trainingsstrategie bestaat uit:

- Training vindt plaats per implementatiefase (Remindo CEM, TOA, SPL) en sluit direct aan op testen en ingebruikname.

- Medewerkers worden getraind op basis van hun rol (uitvoerend, sleutelgebruiker, beheer, informerend), zodat de inhoud aansluit bij verantwoordelijkheden en informatiebehoefte.

- De nadruk ligt op praktijkgerichte trainingen met realistische scenario’s en gebruik van herkenbare casussen.

- Sleutelgebruikers worden extra geschoold om collega’s te ondersteunen en kennis in de organisatie te borgen.

- Trainingen worden zo dicht mogelijk op het moment van ingebruikname gepland om kennis direct toepasbaar te maken.

- Na ingebruikname is er nazorg in de vorm van ondersteuning, documentatie en terugkoppelmomenten.

- Met deze strategie wordt geborgd dat gebruikers niet alleen weten hoe het nieuwe proces werkt, maar ook waarom en wanneer zij moeten handelen, wat bijdraagt aan kwaliteit, draagvlak en duurzame implementatie.

  - Benodigde systemen/data

Benodigde data

De volgende gegevens zijn essentieel voor het ondersteunen van het digitale examineringsproces:

Studentgegevens

- Studentnummer

- Naam- en identificatiegegevens

- Cohort en opleidingsgegevens

- Crebocode

Toets- en examengegevens

- Toets- en examencodes

- Toetscatalogusgegevens

- Toetsvorm, hulpmiddelen en afnamecondities

Planningsgegevens

- Examenmomenten (datum, tijd, locatie)

- Zittingsplannen

- Toekenning studenten aan toetsmomenten

Resultaat- en statusgegevens

- Beoordelingen en resultaten

- Aanwezigheid/absentie

- Statussen (gepland, afgenomen, afgerond, vastgesteld)

Proces- en verantwoordingsgegevens

- Zittingsverslagen

- Proces-verbaal gegevens

- Vaststellingsinformatie t.b.v. examencommissie

- De gegevens worden slechts één keer vastgelegd en vervolgens geautomatiseerd hergebruikt in ketensystemen.

Benodigde systemen

- De volgende systemen spelen een rol binnen het project:

- KRS

- TAS

- Digitale toets- en examensystemen

- Remindo CEM

- TOA

- SPL / ESS

- Deze systemen verzorgen de digitale afname, beoordeling en eerste opslag van examengegevens.

OKE-koppeling

- Verzorgt gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen Eduarte en examenleveranciers:

- Toetscatalogus

- Toetsdeelnemers

- Zittingsplan

- Toetsresultaten

- Zittingsverslagen

- Studentresultaten

Ondersteunende systemen

- Authenticatie (SSO)

- Beheer- en monitoringsvoorzieningen

- Documentatie- en samenwerkingsomgeving (TEAMS)

Afspraken en randvoorwaarden

- Gegevensuitwisseling verloopt conform privacywetgeving en beveiligingsnormen.

- Data-eigenaarschap blijft instelling

- Logging, controle en herleidbaarheid zijn geborgd voor audit- en kwaliteitsdoeleinden.

- De inrichting is schaalbaar en geschikt voor toekomstige uitbreiding.

# Projectcommunicatie

  - Stakeholders voor communicatie

De projectcommunicatie is gericht op tijdige informatievoorziening, draagvlak en adoptie bij alle betrokken doelgroepen. Communicatie vindt plaats via bestaande overlegstructuren en digitale kanalen (o.a. TEAMS) en is afgestemd op de fase van het project.

|  | Doelgroep | Activiteit | Content | Onderdeel | Frequentie | Verantwoordelijk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opdrachtgever | Besluitvormingsoverleg | Voortgang, risico’s besluiten per fase (go/no go) | Projectsturing | Per fase maandelijks | Projectleider |
| 2 | Projectteam | Projectoverleg | Planning, voortgang, acties, afhankelijkheden | Projectuitvoering | Tweewekelijks | Projectleider |
| 3 | Examenbureau medewerkers | Informatiesessies update | Impact op processen, planning en werkwijze | Verandermanagement | Per fase | Projectleider |
| 4 | Functioneel beheer | Afstemmingsoverleg | Technische keuzes, inrichting, beheerimpact | Implementatie | Tweewekelijks | Projectleider |
| 5 | Onderwijsteams | Gerichte communicatie | Wat verandert er, wanneer en wat betekent dit? | Adoptie en implementatie | Per fase | Examenbureau en projectleider |
| 6 | Examencommissie | Informatie afstemming | Effect op examinering, borging en kwaliteit | Governance & kwaliteit | Per fase | Projectleider |
| 7 | Externe leveranciers | werkoverleg | Technische voortgang, testresultaten, planning | Implementatie | Wekelijks/twee wekelijks | Projectleider |
| 8 | BOP | Afstemming | Aansluiting landelijke OKE-ontwikkeling | Externe afstemming | Per fase | Projectleider |
| 9 | Organisatie breed | Nieuwsbericht/update | Mijlpalen, start, implementatie, resultaten | Transparantie | Bij mijlpalen | Projectleider |