Workshopdraaiboek – Stakeholdersanalyse

Instrument: interne stakeholdersanalyse (OKE) – uitvoering met projectteam en stakeholders

| Project/onderwerp | Stakeholdersanalyse (OKE) | Versie | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisatie | [Naam instelling] | Datum | [dd-mm-jjjj] |
| Opdrachtgever | [Naam] | Projectleider | [Naam] |
| Procesbegeleider | [Naam] | Locatie | [Locatie / online] |

# 1. Doel en beoogde output

Doel van deze workshopreeks is het verkrijgen van een gedeeld beeld van de belangrijkste interne stakeholders, hun rol in de verandering, hun belang en invloed, en hun huidige en benodigde commitment. Daarnaast levert de analyse concrete interventies en acties op om commitment en verandervermogen te versterken.

| Output | Toelichting | Eigenaarschap |
| --- | --- | --- |
| Ingevulde stakeholdersmatrix | Per stakeholdergroep: rol, belang/invloed, bereidheid, impact, (huidig/benodigd) commitment, acties en interventies. | Projectleider + procesbegeleider |
| Top 5–10 risico’s en aandachtspunten | Waar het commitment of verandervermogen onvoldoende is t.o.v. de vereiste rol. | Opdrachtgever + regie |
| Interventie- en actielijst | Concrete acties met eigenaar en planning (communicatie, training, inrichting, governance). | Veranderleiders/voortrekkers |

# 2. Deelnemers, rollen en randvoorwaarden

Aanbevolen groepsgrootte voor de workshops: circa 8 deelnemers (opdrachtgever, projectleider, procesbegeleider, veranderleiders en voortrekkers).

| Rol | Verantwoordelijkheid | Aanwezig in | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | Draagt het project uit, maakt keuzes, borgt mandaat. | Workshop 1 & 2 |  |
| Projectleider | Stuurt uitvoering, verwerkt resultaten, bewaakt opvolging. | Workshop 1 & 2 |  |
| Procesbegeleider | Faciliteert dialoog, bewaakt methode, neutraliteit en tijd. | Workshop 1 & 2 | Bij voorkeur extern/ onafhankelijk |
| Veranderleiders | Aansturing van mensen die anders gaan werken. | Workshop 1 & 2 |  |
| Voortrekkers | Creëren beweging; ondersteunen adoptie in teams. | Workshop 1 & 2 |  |
| Regie/stuurgroep | Bewaakt samenhang met andere veranderingen. | Optioneel | Kan ook via korte terugkoppeling |

Benodigde middelen: ruimte, presentatiescherm, (digitale) versie van de matrix per deelnemer, flip-over/whiteboard, post-its of digitale sticky tool.

Totale doorlooptijd: Workshop 1 (2 uur) + interviews (1–2 weken) + Workshop 2 (1,5 uur).

# 3. Overzicht aanpak

| Fase | Doel | Werkvorm | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Workshop 1 | Identificeren en eerste inschatting stakeholders (rol, belang/invloed, bereidheid). | Groepsdialoog + invullen instrument | Projectcontext + instrument | Concept stakeholdersmatrix + selectie interviewkandidaten |
| Interviews | Valideren en verdiepen: impact, commitment, barrières en kansen. | 1-op-1 gesprekken (30–45 min) | Gespreksleidraad | Aangescherpte scores + kwalitatieve inzichten |
| Workshop 2 | Delen resultaten, bepalen interventies en actielijst. | Groepsdialoog + prioriteren | Conceptmatrix + interviewbevindingen | Definitieve matrix + interventie- en actielijst |

# 4. Workshop 1 – Draaiboek (2 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkwijze | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 min | Introductie instrument en afspraken | Doel, definities, scoring (+2..-2), vertrouwelijkheid. | Gedeeld kader |
| 55 min | Stakeholders identificeren + rol, belang & invloed | Brainstorm → clusteren → rol toewijzen → impact inschatten. | Kolom 1–5 ingevuld (concept) |
| 45 min | Bereidheid en eerste commitment-inschatting | Bespreek per stakeholder: bereidheid en huidig commitment. | Concept kolom 6–8 |
| 10 min | Selectie interviews + tone of voice | Kies stakeholders voor validatie; interviewstijl en aanpak. | Interviewlijst + afspraken |

Na Workshop 1: plan interviews, werk conceptmatrix uit en verzamel aanvullend bewijs (bijv. signalen uit teams, eerdere evaluaties, data over doorlooptijden).

# 5. Interviews – Praktische richtlijnen

Doel van de interviews is (a) informatie verzamelen over belangen, barrières en commitment en (b) bewustwording bij stakeholders versterken. Start elk interview met doel, verwerking van informatie en vertrouwelijkheid (alleen op geaggregeerd niveau delen).

| Onderwerp | Voorbeeldvragen | Notities |
| --- | --- | --- |
| Beeld van de verandering | Wat verandert er voor jou? Wat is helder/ onduidelijk? |  |
| Impact en risico’s | Waar zie je kansen en waar zie je obstakels? |  |
| Commitment en rol | Welke rol wil/kun jij vervullen? Wat heb je nodig? |  |
| Vermogen/condities | Is er tijd, kennis, tooling, ondersteuning beschikbaar? |  |
| Communicatie | Wat werkt in jouw onderdeel? Welke toon en kanalen? |  |

# 6. Workshop 2 – Draaiboek (1,5 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkwijze | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 min | Delen en vastleggen resultaten | Loop matrix door: belangrijkste stakeholders, scores en toelichting; corrigeer waar nodig. | Definitieve matrix |
| 30 min | Interventies bepalen | Per stakeholder: wat is nodig om vereist commitment te bereiken? (communicatie, training, inrichting, governance). | Interventielijst |
| 20 min | Actielijst en planning | Maak acties SMART: eigenaar, deadline, afhankelijkheden. | Actielijst |

# 7. Invulsjabloon stakeholdersmatrix

Gebruik onderstaande tabel als werkinstrument (Workshop 1: kolom 1–5, Interviews: 6–8, Workshop 2: 9–10).

| Stakeholdergroep | Beschrijving | Aantal | Rol in verandering | Belang & invloed | Bereidheid | Impact (- / + / ++) | Benodigd commitment (+2..-2) | Huidig commitment (+2..-2) | Acties & aanbevelingen / interventies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 8. Kwaliteitsmanagement

| Kwaliteitscheck | Hoe toetsen | Wanneer |
| --- | --- | --- |
| Volledigheid stakeholders | Zijn alle kritieke interne groepen benoemd? Controleer met organogram/processen. | Einde Workshop 1 |
| Consistentie scoring | Zijn impact en commitment consistent (zelfde maatlat)? | Na interviews |
| Validatie | Herkenning bij stakeholders: klopt ons beeld? Corrigeer waar nodig. | Workshop 2 |
| Opvolging acties | Eigenaar en planning vastgelegd; voortgang gerapporteerd. | 2-wekelijkse projectcadans |

# 9. Professionalisering en communicatie

| Domein | Voorbeelden interventies | Doelgroep |
| --- | --- | --- |
| Professionalisering | Training stakeholdergesprekken; verandercommunicatie; rol-specifieke instructies. | Projectteam, veranderleiders, voortrekkers |
| Projectcommunicatie | Communicatiecurve: informeren → begrijpen → betrekken → activeren; vaste updates en Q&A. | Alle interne stakeholders |
| Leiderschap | Sponsors zichtbaar: presentaties, besluitvorming, blokkades wegnemen. | Management/leiding |