Workshopdraaiboek – Activiteitenplan opstellen (OKE)

Van ‘Waarom, Hoe & Wat’ naar een toetsbaar activiteitenplan met eigenaarschap, planning en besluitpunten.

# 1. Overzicht

| Duur | 2,5 uur (standaard) – optioneel 90 minuten light |
| --- | --- |
| Deelnemers | 8–14 (onderwijs, examenbureau, examencommissie, informatiemanagement/ICT, functioneel beheer, communicatie) |
| Input | OKE-ambitie, ketenoverzicht/processen, ‘Waarom-Hoe-Wat’, randvoorwaarden (koppelingen, systemen, autorisaties), lopende planning |
| Output | 1) Concept activiteitenplan (per fase) 2) Topprioriteiten + backlog 3) Actielijst met eigenaar en eerstvolgende stap |
| Werkvorm | Plenair kaderen + werksessies per fase + prioriteren + afspraken |
| Benodigd | Workshoptemplate, projector, (digitale) sticky notes, gedeelde Word/Excel, tijdsbewaking |

# 2. Doel en uitgangspunten

Doel: gezamenlijk een activiteitenplan opstellen dat zichtbaar maakt wie wat doet, wanneer en met welk resultaat, inclusief besluitmomenten en governance.

Activiteiten zijn concreet en toetsbaar (werkwoord + deliverable).

Elke activiteit heeft een eigenaar (accountable) en betrokkenen (consulted/informed).

Het plan is fasegericht: analyse → ontwerp → inrichting → uitvoering → borging.

Koppeling met besluitvorming: waar is een keuze nodig, wie beslist, wanneer?

Communicatie en draagvlak zijn expliciet onderdeel van het plan.

# 3. Rollen in de workshop

| Rol | Taken | Voorbeelden |
| --- | --- | --- |
| Facilitator | Procesbegeleiding, tijd bewaken, discussie kaderen, besluiten parkeren/uitvragen. | Projectleider / programmamanager |
| Inhoudelijk eigenaar | Duiding OKE/keten, randvoorwaarden, bewaakt scope en definities. | Programmamanager examinering |
| Notulist | Vult activiteitenplan live in en noteert besluiten/uitzoekpunten. | PMO / beleidsmedewerker |
| Besluitvaardige sponsor | Hakt knopen door bij verschillen tussen teams, borgt mandaat. | MT-lid / domeinmanager |
| SI/ICT expert | Systemen, koppelingen (OKE), autorisaties, beveiliging, beheer. | Informatiemanager / functioneel beheer |

# 4. Programma (2,5 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Opening & doel | Plenair | Scope, definities, werkwijze |
| 0:10–0:25 | Waarom-Hoe-Wat → impact BOP-SI | Plenair + inventarisatie | Impactpunten per domein |
| 0:25–1:25 | Activiteiten formuleren per fase | Werksessies | Concept activiteiten (met eigenaar/tijdspad) |
| 1:25–1:45 | Prioriteren & backlog | Dot-voting / 2×2 | Topprioriteiten + backlog |
| 1:45–2:15 | Besluitpunten, governance, communicatie | Plenair | Besluitkalender + communicatieplan |
| 2:15–2:30 | Afronden & afspraken | Plenair | Actielijst + reviewmoment |

# 5. Werkwijze stap-voor-stap

## Stap 1 – Scope en definities (10–15 min)

Bevestig welke processen/ketens en welke systemen onder het activiteitenplan vallen.

Leg labels vast: prioriteit (hoog/midden/laag) en type (Proces, Organisatie, Beleid, ICT).

Maak expliciet wat ‘klaar’ betekent: wanneer is een activiteit afgerond?

## Stap 2 – Vertaal ‘Waarom-Hoe-Wat’ naar impact (15 min)

Inventariseer per BOP-domein wat er verandert door OKE (1–3 punten per domein).

Koppel elke impact aan een beoogd resultaat (bijv. minder handwerk, betere tijdigheid, audittrail).

## Stap 3 – Formuleer activiteiten per fase (60 min)

Werk per fase: Analyse → Ontwerp → Inrichting → Uitvoering → Borging.

Formuleer activiteiten als: werkwoord + object + deliverable (bijv. ‘Stel autorisatiemodel vast’).

Leg vast: eigenaar, betrokkenen, afhankelijkheden, tijdspad, resultaat/product.

## Stap 4 – Prioriteren en backlog (20 min)

Selecteer topactiviteiten op impact en haalbaarheid (dot-voting of 2×2).

Zet overige punten op backlog met een ‘wanneer’ of ‘voorwaarde’.

## Stap 5 – Governance, besluitvorming en communicatie (30 min)

Markeer beslismomenten: wat moet door MT/examencommissie worden vastgesteld?

Leg overlegstructuur vast (ritme, rapportage, escalatie).

Bepaal communicatie-momenten: wie informeren, wanneer, via welk kanaal.

## Stap 6 – Afronding en opvolging (10–15 min)

Maak afspraken over review, versiebeheer en publicatie.

Plan een korte validatiesessie met sleutelrollen (examencommissie, CEB, ICT).

# 6. Activiteitensjabloon

Vul per activiteit minimaal onderstaande velden in om het plan stuurbaar en toetsbaar te maken.

| Fase | Activiteit | Waarom (link met OKE) | Deliverable/resultaat | Eigenaar | Betrokkenen | Afhankelijkheden | Tijdspad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Maak nulmeting & stakeholderanalyse | Inzicht in scope/impact per BOP-domein | Nulmetingsrapport + stakeholderoverzicht | Projectleider | Onderwijs, CEB, examencommissie, ICT | Beschikbaarheid data/deelnemers | Week 1–2 |

# 7. Kwaliteitscriteria en checklijst

Elke activiteit heeft een concreet deliverable (document, besluit, inrichting, training, koppeling, procesflow).

Eigenaarschap is eenduidig: 1 eigenaar per activiteit; betrokkenen zijn benoemd.

Besluitpunten zijn expliciet en gekoppeld aan de juiste gremia (MT, examencommissie, CEB).

Afhankelijkheden zijn zichtbaar (koppelingen, autorisaties, leveranciers, data, capaciteit).

Communicatie is opgenomen (wat, wanneer, voor wie).

Het plan is versiebeheerbaar (datum, versie, wijzigingen).

# 8. Light-versie (90 minuten)

| Tijd | Onderdeel | Focus | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:10 | Kaders | Scope + definities | Gezamenlijk kader |
| 0:10–0:30 | Impact inventariseren | Top 6 impactpunten BOP-SI | Impactlijst |
| 0:30–1:05 | Activiteiten formuleren | Alleen kernactiviteiten (10–15) | Concept tabel activiteiten |
| 1:05–1:20 | Prioriteren | Top 6 + backlog | Prioriteitenlijst |
| 1:20–1:30 | Afspraken | Eigenaar + reviewmoment | Actielijst |

# 9. Fasering OKE (voorbeeldstructuur)

Onderstaande fasering sluit aan bij het OKE-activiteitenplan en kan als kapstok dienen voor het invullen van activiteiten.

| Fase | Doel en kernactiviteiten | Belangrijkste outputs |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 – Opstart | Oriëntatie, nulmeting/quicksan, stakeholdersanalyse, informatie verzamelen, governance verkennen. | Scope en startbeeld; stakeholdersoverzicht; eerste governance-afspraken. |
| Fase 2 – Inrichting project | Projectorganisatie, doelen/deliverables, capaciteit/faciliteiten, communicatie, governance. | Projectinrichting; activiteitenplanning; communicatie- en governance-setup. |
| Fase 3 – Uitvoering | Doorlopen menukaart/leidraad, adviezen voor proces/beleid/organisatie, besluitvorming, verwerken in procedures. | Adviesproducten; besluitpunten; aangepaste procesflows/beleid; backlog vervolg. |
| Fase 4 – Afronding | Borging producten, overdracht, communicatie, beheerafspraken. | Geborgde producten; overdrachtsset; beheer- en borgingsafspraken. |

# 10. Bijlage: invullijst (leeg)

Kopieer deze tabel en voeg rijen toe tijdens de workshop.

| Fase | Activiteit | Waarom (link met OKE) | Deliverable/resultaat | Eigenaar | Betrokkenen | Afhankelijkheden | Tijdspad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |