npuls.nl

OKE-Activiteitenplan

[Naam mbo instelling]

Format

Versie 1.0

Activiteitenplan OKE.

Op deze uitgave is de Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie van toepassing. Maak bij gebruik van dit werk vermelding van de volgende referentie: [ ]. Utrecht. Npuls.

Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijzingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |
| 0.4 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |

# Globale activiteitenplanning OKE

| Fase 1. Opstartfase | Fase 2. Inrichting project | Fase 3. Uitvoering | Fase 4. Afronding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Oriëntatie opstart gesprekken met betrokkenen digitaal examineren. | 2.1 Afspraken over formatie projectinrichting | 3.1 Stappen doorlopen Waarom, Hoe & Wat. | 4.1 Borging van producten |
| 1.2 Nulmeting | 2.2 Opstellen doelen en deliverables | 3.2 Advies optimalisatie processen | 4.2 Overdracht |
| 1.3 Stakeholdersanalyse | 2.3 Definiëren projectinrichting, capaciteit en faciliteiten. | 3.3 Adviesoverzicht wijzigingen beleid examinering | 4.3 Communicatie |
| 1.4 Informatie verzamelen per mbo-college/cluster. | 2.4 Opstellen activiteitenplan | 3.4 Adviesoverzicht wijzigingen organisatie |  |
| 1.5 Governance | 2.5 Creatie draagvlak en vertrouwen | 3.5 Communicatie |  |
|  | 2.6 Communicatie | 3.6 Governance |  |
|  | 2.7 Governance |  |  |

| Fase 1. Opstartfase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisatie-Proces |  |  |  |  |
| Acties | Resultaat | Instrumenten, tools | Tijdspad | Betrokkenen |
| Activiteit 1.1 Opstart met betrokken samenwerkingspartners in de organisatie |  |  |  |  |
| 1.1.1 Aanspreekpunt OKE binnen college benoemen | Aanspreekpunt OKE is helder |  | 1 week | MT Programmamanager Projectleider BOP-per |
| 1.1.2 Maak een overzicht van de betrokken partners voor de uitvoering van digitale examen in de afname omgeving. | Overzicht betrokken afdelingen en contactpersonen. | Overzicht samenwerkingspartners | 1 werksessie van 2 uur. | Programmamanager examinering Informatiemanager Functioneel beheer |
| 1.1.3 Organiseren van een opstart gesprek voor verkenning van de huidige situatie en wijzigingen in examenprocessen, organisatie en examenbeleid. | Workflows examenproces van de actoren in het proces. Visie op digitaal examineren | Stappenplan voor de inhoud van de werksessie. | 1 werksessie van 4 uur. | Programmamanager examinering Informatiemanager Functioneel beheer |
| 1.1.4 Signaleren overeenkomsten met andere Mbo’s voor mogelijke benchmarking | Kansen voor benchmarking/best practices |  |  | BOP-pers |
| Activiteit 1.2 Nulmeting-QuickScan |  |  |  |  |
| 1.2.1 Selecteren deelnemers Stakeholder analyse | Gebalanceerde deelnemerslijst |  | 1 dag | BOP-pers Projectgroep |
| 1.2.2 Uitvoeren van de nulmeting, visie vorming digitaal examineren. In de workshop mensen de Praioritize vragenlijst laten invullen. | QuickScan, aantal wijzigingen in beeld, omvang deel van de organisatie dat door de verandering wordt beïnvloed, tijd voor de migratie van de verandering, overdraagbaarheid, voorspelbaarheid, proces, financiën. Ingevulde Praioritize vragenlijst. Uitkomsten ter input van het stappenplan. | Nulmeting BOP-SI Praioritize Workshop | 1 werksessie van 1,5 uur | Programmamanager examinering Informatiemanager Functioneel beheer Projectleider examinering Voortrekkers examencommissie. Grootte van de groep ongeveer 8 deelnemers. |
| 1.2.3. Maken van een inschatting voor organisatie | Inschatting per onderdeel met toelichting. |  |  |  |
| Activiteit 1.3 Stakeholdersanalyse |  |  |  |  |
| 1.3.1 Selecteer een format voor de stakeholdersanalyse |  | Model invloed/macht van stakeholder |  |  |
| 1.3.2 Identificeren van betrokkenen bij digitale examinering door de niveaus en domeinen (BOP) heen en de relevante personen voor het veranderprocessen, op basis van de orientatiegesprekken | Overzicht betrokkenen stakeholdersanalyse | Uitgevoerde oriëntatiegesprekken | 2 dagen | BOP-pers Projectleider Managers CVB Informatiemanager Functioneel beheer Programmamanager Examencommissie Andere besluitbevoegden |
| 1.3.3 Uitvoeren workshop stakeholdersanalyse | Stakeholdersanalyse | Workshop | 1 dag |  |
| 1.3.4 De stakeholders, hun belangen en invloed koppelen aan de fases en/of stappen in het project | Een stakeholdersanalyse gekoppeld aan de fases en/of stappen in het project. |  |  |  |
| 1.3.5 Bijwerken indien nodig |  |  |  |  |
| Activiteit 1.4. Overzicht afnameorganisatie examenproces |  |  |  |  |
| 1.4.1 Brondocumenten verzamelen | Brondocumenten |  |  | BOP-pers Projectleider |
| 1.4.2 In kaart brengen landschapsvariant van functionele architectuur | Architectuur landschap in kaart | Overleg/workshop | 1 dag | BOP-pers SI |
| 1.4.3 Overzicht invullen afnameomgeving per examenleverancier per mbo college, per domein, aantal studenten, beheer | Overzicht exameninstrumenten en afnameomgevingen per examenleverancier per mbo college/afdeling/cluster/sector. | Overzicht afnameorganisatie | Afstemmingsoverleg van 1 uur. | Informatiemanager |
| Activiteit 1.5 Governance |  |  |  |  |
| 1.5.1 Input ophalen over organogram, rollen, personen en lijntjes, via de instelling en werkgroep OKE | Theoretisch kader hoe de hazen lopen Input stakeholdersanalyse Aanspreekpunten | Organogram Oriëntatiegesprekken | 2 weken | BOP-pers Projectleider Programmamanager Managers? Projectgroep OKE |
| 1.6.2 Identificeren relevante besluitbevoegden | Bevoegdheden in kaart | Verslag/notitie | 1-3 weken |  |
| 1.6.3 Beantwoorden van de vraag waar het initiatief voor dit project vandaan komt en of MT op de hoogte is van de voordelen OKE en projectinrichting. | Borgen van rugdekking, koersverandering centraal/decentraal en digitaal examineren. | Verslag/notitie | 1-3 weken | Projectgroep OKE |

| Fase 2. Inrichting project |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisatie-Proces-Projectmatig |  |  |  |  |
| Acties | Resultaat | Instrumenten, tools | Tijdspad | Betrokkenen |
| Activiteit 2.1 Afspraken over formatie projectinrichting |  |  |  |  |
| 2.1.1. Organiseren formatie voor projectinrichting (mogelijke proces regiegroep) en schrijven hoofdstuk implementatieplan | Inzet en formatieplanning. Hoofdstuk implementatieplan Proces regiegroep | Format formatieplanning | 2 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE Functioneel beheer Procesregisseur Informatiemanager Hoofd examenbureau |
| 2.1.2 Organiseren beschikbaarheid en bereikbaarheid van BOP-pers | Afspraken en overzicht |  | 1 week |  |
| 2.1.3 Inrichting Single Point of Contact bij leveranciers | Overzicht aanspreekpunten leveranciers | Format | 3 weken |  |
| 2.1.4 Inrichting Single Point of Contact processen, | Aanspreekpunt processen | Verslag/notitie | 2 weken | Projectgroep BOP-per |
| 2.1.5 Opmaken organogram projectinrichting | Organogram project | Format | 1 week | BOP-per Projectleider |
| Activiteit 2.2 Opstellen doelen en deliverables |  |  |  |  |
| 2.2.1. Opstellen doelen en deliverables. | Hoofdstuk implementatieplan | Format implementatieplan | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| 2.2.2 Opstellen mijlpaalproducten | Producten die bijdragen aan de te realiseren doelstellingen. Hoofdstuk implementatieplan. | Format doelen | 1 week |  |
| Activiteit 2.3 Definiëren projectinrichting, capaciteit en faciliteiten |  |  |  |  |
| 2.3.1. Opstellen projectinrichting en schrijven hoofdstuk implementatieplan. | Hoofdstuk implementatieplan | Format implementatieplan | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| 2.3.2 Rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de projectorganisatie | Rolverdeling | Verslag | 1 week | Projectteam |
| 2.3.3 Fases overzetten naar format van de instelling | Faseverdeling. Hoofdstuk implementatie | Verslag |  | Projectteam Projectleider |
| Activiteit 2.4 Opstellen activiteitenplan |  |  |  |  |
| 2.4.1. Opstellen activiteitenplanning en projectplanning (met instructie “hoe”) voor SI en BOP veranderingen vanuit MORA stappen. | Activiteitenplan en projectplanning incl. fasering | Format activiteitenplan Format projectplanning | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| Activiteit 2.5. Creatie, draagvlak en vertrouwen |  |  |  |  |
| 2.5.1. Opstellen canvas voor organiseren van verandervermogen in de organisatie, bepalen van risico’s, scope, eisen, resultaten en succescriteria. | Canvas voor fase 1 en 2 | Format canvas Workshop | 2 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE Projectteam |
| 2.5.2 Succesverhalen delen. Binden en boeien | Kans denken en inspiratie | Casuïstiek / succesverhalen | 1 dag | Communicatieadviseur |
| 2.5.3 Opzetten ritme/cyclus voor reflectie, vervolgacties en rapportage | Planning | Verslag/notitie |  |  |
| Activiteit 2.6 Communicatie |  |  |  |  |
| 2.6.1 Afstemmen communicatie doelen | Duidelijkheid over het ambitieniveau | Format doelen | 1 dag | Projectgroep |
| 2.6.2 Inrichten rollen, taken en verantwoordelijkheden | Eigenaarschap | Format eigenaarschap | 1 week | Projectgroep |
| 2.6.3 Opmaken formele communicatie stukken | Communicatiestukken | Microsoft Word of een andere tool. Format nieuwsbericht. | 1 week | Projectleider Functioneel Beheer Informatiemanagement Programmamanager MT |
| 2.6.4 Publiceren communicatie stukken | Gepubliceerde communicatiestukken | Afhankelijk van de mbo-instelling of evt. college/sector van mbo-instelling. | 1 dag | Communicatieadviseur |
| 2.6.5 Informeel uitdragen waar men mee bezig is en wat het gaat opleveren | Informele communicatie | NVT | Doorlopend | Projectteam |
| Activiteit 2.7 Governance |  |  |  |  |
| 2.7.1 Indien nodig, bewustzijn MT en hun sturing borgen middels contacten OKE-werkgroep | Bewustzijn en sturing | Infographic met voordelen OKE, communicatie vanuit/met OKE-werkgroep | 2-8 weken | Programmamanager OKE |

| Fase 3. Uitvoering |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisatie-Proces-Projectmatig |  |  |  |  |
| Acties | Resultaat | Instrumenten, tools | Tijdspad | Betrokkenen |
| Activiteit 3.1 Stappen doorlopen menukaart |  |  |  |  |
| 3.1.1. Stappen en parameters doorlopen menukaart en komen tot een leidraad | Een leidraad de onderwerpen gaat bepalen. | Menukaart | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| 3.1.2 Splitsen leidraad in BOP-domeinen. Optie: mogelijk koppelen aan formats. | BOP lines of work | Denkkracht | 1 dag | BOP-er Projectleider |
| 3.1.3 Identificeren overeenkomsten met andere Mbo’s voor mogelijke benchmarking | Mogelijkheid voor benchmarking |  |  | BOP-ers |
| Activiteit 3.2 Advies optimalisatie processen |  |  |  |  |
| 3.2.1 Maken impactbepaling voor processen aan de hand van hun huidige situatie en de leidraad voor vervolg maken. | Impactbepaling processen. | Workshop met stakeholders | 1 week | BOP-er |
| 3.2.2 Besluitpunten in een backlog zetten, keuzes maken/prioritering welke door te pakken en vervolgacties in kaart brengen | Vervolgtrajecten | Backlog Verslag | 2 weken | Projectleider Programmamanager BOP-er |
| 3.2.3 Delen voorbeelden van mogelijke procesflows. Focus: richting geven aan proces zodat er invulling kan worden gegeven aan werkinstructie. Onze focus zijn niet de werkinstructies. | Ingevulde procesflows. | Voorbeelden procesflows Flow 1. Proces inkoop exameninstrumenten Flow 2. Vaststellen exameninstrumenten digitaal Flow 3. Rollen, rechten, taken en bevoegdheden examenorganisatie. Flow 4. Verwerking van de resultaten Flow 5. Procesafspraken over beheer, afname, verwerking en archivering. | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| 3.2.4 Adviseren om aanpassingen te verwerken in een MORA uitwerking | (verder) uitgewerkte MORA | Voorbeeld handboek examinering. Handreikingen-Format met specifieke aanpassingen. | 1 week | BOP-er |
| 3.2.5 Aanpassingen verwerken in procedures (beleid en organisatie) | Koppeling BOP-domeinen | Menukaart |  | Projectteam |
| Activiteit 3.3 Adviesoverzicht wijzigingen beleid examinering |  |  |  |  |
| 3.3.1. Organiseren werksessies over beleidswijzingen per MORA stap. | Keuzes maken wijzingen/aanpassingen per MORA stap. | Stappenplan/menukaart MORA | 3 werksessies van 1,5 uur. | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| 3.3.2. Maken impactbepaling voor beleid aan de hand van hun huidige situatie en de leidraad voor vervolg maken. | Impactbepaling beleid | Workshop met stakeholders | 1 week | BOP-er |
| 3.3.3 Besluitpunten in een backlog zetten, prioriteren. Vaststellen in een ontwerpkader. | Vervolgtrajecten | Backlog Verslag | 2 weken | Projectleider Programmamanager BOP-er |
| 3.3.4 Delen voorbeelden van formats / hoe aanpassingen eruit kunnen zien. | Ingevulde formats | Formats | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| 3.3.5 Wijzigingen laten vaststellen | Vastgestelde besluiten | Memo, flow | 6 week | MT Programmamanager Projectleider BOP-er |
| 3.3.6 Aanpassingen verwerken in procedures (organisatie en processen) | Koppeling BOP-domeinen | Flows | 3 weken | Projectteam |
| Activiteit 3.4 Adviesoverzicht wijzigingen organisatie |  |  |  |  |
| 3.4.1 Maken impactbepaling voor de organisatie aan de hand van wat er uit beleid en processen uitkomt. Een leidraad maken voor vervolg. | Impactbepaling organisatie | Workshop met stakeholders MORA uitkomsten | 1 week | BOP-er |
| 3.4.2 Aandachtspunten in een backlog zetten, prioritering en vervolgtraject in kaart brengen. | Overzicht vervolg | Backlog Verslag | 2 weken | Projectleider Programmamanager BOP-er |
| 3.4.3 Oplossingen genereren in de vorm richtlijnen en procedures | Overzicht oplossingen | Workshop | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE BOP-er Projectteam |
| 3.4.4 Wijzigingen laten vaststellen | Vastgestelde besluiten | Memo, flow | 6 weken | MT Programmamanager Projectleider BOP-er Projectteam |
| 3.4.5 Aanpassingen verwerken in procedures (beleid en processen) | Koppeling BOP-domeinen | Menukaart | 3 weken | Projectteam |
| Activiteit 3.5 Communicatie |  |  |  |  |
| 3.5.1 Opmaken formele communicatie stukken | Communicatiestukken | Microsoft Word of een andere tool | 1 week | Projectleider Functioneel Beheer Informatiemanagement Programmamanager MT |
| 3.5.2 Publiceren communicatie stukken | Gepubliceerde communicatiestukken | Afhankelijk van het College | 1 dag | Communicatieadviseur |
| 3.5.3 Informeel uitdragen waar men mee bezig is en wat het gaat opleveren | Informele communicatie | NVT | Doorlopend | Projectteam |
| Activiteit 3.6 Governance |  |  |  |  |
| 3.6.1 Adviseren over de inrichting van de governance en beleid van digitaal examineren (centraal en decentraal) . Mogelijk ook: adviseren over de kracht van uniformiteit en standaardisatie voor OKE-Koppelingen. | Advies inrichting governance | Memo, workshop | 3 weken | BOP-er Projectleider Programmamanager |

| Fase 4. Afronding |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisatie-Proces-Projectmatig |  |  |  |  |
| Acties | Resultaat | Instrumenten, tools | Tijdspad | Betrokkenen |
| Activiteit 4.1 Borging van producten |  |  |  |  |
| 4.1.1 Inrichting van MS-teams structuur borging producten | Overzicht producten | Format BOP-SI productoverzicht Workshop | 3 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| Activiteit 4.2 Overdracht |  |  |  |  |
| 4.2.1 Identificeren personen die rollen, taken en verantwoordelijkheden overgedragen krijgen | Duidelijkheid rollen en verantwoordelijkheden | Workshop | 3 weken | Projectleider BOP-ers Programmamanager |
| 4.2.2 Opstellen overdrachtsformulier per afdeling voorzien van instructie, handreikingen. | Succesvolle overdracht | Format BOP-SI overdracht Formulier handreiking en instructies per onderdeel. | 4 weken | Projectleider Examinering Programmamanager OKE |
| Activiteit 4.3 Communicatie |  |  |  |  |
| 4.3.1 Opmaken formele communicatie stukken | Communicatiestukken | Microsoft Word of een andere tool | Doorlopend 1 week per onderdeel | Projectleider Functioneel Beheer Informatiemanagement Programmamanager MT |
| 4.3.2 Publiceren communicatie stukken | Gepubliceerde communicatiestukken | Afhankelijk van het College | 1 dag | Communicatieadviseur |