Workshopdraaiboek – Impactmatrix (CEM-examenketen)

Doel: samen met een team de impactmatrix invullen, prioriteren en vertalen naar maatregelen, eigenaarschap en opvolging.

Kerngegevens

| Aanbevolen groepsgrootte | 8–14 (gemengd samengesteld) |
| --- | --- |
| Duur (standaard) | 2,5 uur |
| Duur (light) | 90 minuten |
| Benodigde output | Ingevulde impactmatrix + topprioriteiten + maatregelen met eigenaar en eerste vervolgstap |
| Benodigdheden | Impactmatrix (Word), procesplaat CEM, (digitale) stickies, scorekaart (Laag/Midden/Hoog of 1–5), projector/Teams/whiteboard |

1. Voorbereiding

| Onderdeel | Wat regel je? | Wie? | Wanneer? |
| --- | --- | --- | --- |
| Deelnemers | Zorg voor vertegenwoordiging: onderwijs (docent/teamleider), examenbureau, examencommissie, student/SLB, ICT/IM, functioneel beheer (Eduarte/Osiris/PeopleSoft). Optioneel: ketenpartner/leverancier. | Projectleider + lijn | 1–2 weken vooraf |
| Voorwerk | Stuur procesplaat + definities + lege matrix. Vraag iedereen 3 punten te noteren: grootste impact, grootste risico, quick win. | Facilitator | 2–3 dagen vooraf |
| Materialen | Matrix (Word), stickies (Miro/whiteboard), scoremethode (RAG of 1–5), timer, besluitlog (parking lot). | Facilitator/ondersteuner | Voor start |
| Kaders | Spreek scope af (processtappen, stakeholders) en beslis: scoringmethode en definities van ‘Hoog’ en ‘Randvoorwaarde’. | Facilitator + inhoudelijk eigenaar | Voor start |

2. Werkafspraken en definities

Impact = verandering in werkproces, rol, systeem/informatie, risico’s en voordelen (per processtap).

Scoreer impact bij voorkeur als Laag/Midden/Hoog (of 1–5) en noteer altijd een korte toelichting (‘van … naar …’).

Parkeer discussies die uitzoekwerk vragen in een ‘parking lot’ met eigenaar en datum.

3. Agenda (standaard – 2,5 uur)

| Onderdeel | Tijd | Output |
| --- | --- | --- |
| Opening en doel | 10 min | Gezamenlijk begrip van doel en werkwijze |
| Scope-check & definities | 10 min | Bevestigde processtappen/stakeholders + scoringafspraak |
| Invullen impact per processtap | 60 min | Eerste versie ingevulde matrix |
| Prioriteren (dot-voting of 2×2) | 20 min | Top 5–10 prioriteiten (risico’s/kansen) |
| Maatregelen & eigenaarschap | 35 min | Actielijst: maatregel + eigenaar + eerste stap |
| Validatie & afronding | 15 min | Akkoord op hoofdlijnen + open punten |

4. Stappenplan (invullen van de impactmatrix)

| Stap | Werkwijze | Tijdindicatie | Tips/uitkomst |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Oefenronde (1 processtap) | Kies ‘Inplannen’ als oefenstap. Laat iedereen 2–3 impactpunten toevoegen. | 8 min | Kalibreer scoring en detailniveau. |
| 4.2 Rondes per processtap | Per processtap: (1) korte toelichting (2 min), (2) invullen (4 min), (3) check consensus (2 min). | ±60 min | Werk ‘van X naar Y’. Noteer 1 risico en 1 kans bij hoge impact. |
| 4.3 Consolidatie | Notulist verwerkt overlap, maakt formuleringen uniform en markeert discussies. | 10 min | Eén set begrippen en consistente labels. |
| 4.4 Prioritering | Dot-voting (5 stemmen p.p.) óf 2×2 (impact × haalbaarheid). | 20 min | Top 5–10 items voor maatregelen. |
| 4.5 Maatregelen & eigenaarschap | Per prioriteit: maatregel, eigenaar (accountable), support, afhankelijkheden, eerste stap (binnen 2 weken). | 35 min | Concrete actielijst, klaar voor opvolging. |

5. Rollen

| Rol | Verantwoordelijkheid | Tip |
| --- | --- | --- |
| Facilitator | Begeleidt proces, bewaakt tijd, voorkomt uitwaaieren, vat samen. | Werk met parking lot + beslisregels. |
| Inhoudelijk eigenaar (CEM/CEB) | Bewaakt inhoudelijke juistheid en scope. | Zorg voor concrete voorbeelden per stap. |
| Notulist | Vult matrix live in en markeert open punten. | Gebruik vaste formulering: ‘van … naar …’. |
| Besluitvormer/mandaat | Hakt knopen door bij verschillen, bevestigt prioriteiten. | Leg besluiten vast inclusief motivatie. |
| Experts (FB/ICT/EC/CEB) | Leveren input over systemen, koppelingen, compliance en uitvoering. | Breng randvoorwaarden en afhankelijkheden expliciet in. |

6. Maatregelencatalogus (handige indeling)

| Categorie | Voorbeelden maatregelen | Typische eigenaar |
| --- | --- | --- |
| Proces | Werkinstructies, standaardroute, uitzonderingenprocedure, proces-verbaal werkwijze. | Centrale examenorganisatie + onderwijs |
| Systeem | Inrichting Eduarte/Osiris/PeopleSoft, autorisaties, OKE/API-koppelingen, logging/audittrail. | Functioneel beheer + ICT/IM |
| Mens/vaardigheid | Training ‘digitaal vaststellen’, support/hotline, communicatieplan, onboarding externen. | CEB + HRD/Academie |
| Governance & compliance | Kaders, toetsingskader, bewaartermijnen, controle-rapportages, mandaten. | Examencommissie + privacy/security |

7. Light-versie (90 minuten)

| Onderdeel | Tijd | Focus |
| --- | --- | --- |
| Scope + scoring | 10 min | Processtappen + definitie ‘Hoog’ |
| Invullen (4 kernstappen) | 45 min | Inplannen, Afname, Vaststellen, Registreren |
| Prioriteren | 20 min | Top 6 risico’s/kansen |
| Maatregelen + eigenaar | 15 min | Eerste stap per item |

Tip: koppel de workshopoutput direct aan de impactmatrix in Word en voeg een aparte tab toe voor besluiten/open punten.