Ontwikkelopdracht Kaderstellend document

| 1 augustus 2025 | Versie 1.0 |
| --- | --- |

Ontwikkelopdracht 00. Kaderstellend document beleid

Verantwoordelijke

| Categorie | Beleid |
| --- | --- |
| Thema | OKE-proof Beleidskaders (impactvolle thema’s) |

Omschrijving opdracht

| Doel | Ontwikkelen en harmoniseren van de meest impactvolle beleidsitems binnen digitaal OKE-examineren, met als doel structurele borging, herbruikbaarheid en opname in de beleidsteksten. De focus ligt op items die direct invloed hebben op betrouwbaarheid, studentbeleving, rechtszekerheid en digitale uitvoerbaarheid. |
| --- | --- |
| Omschrijving | De projectgroep examinering werkt aan de uitwerking van de volgende samenhangende beleidsitems uit i een kaderstellend document: - Aanmeldbeleid examen - Versiebeheerbeleid examens - Autorisatie & rollenbeleid per examentool (Osiris, Remindo) - Beleid op voorzieningen (individueel en collectief) - Vaststellen en communiceren van examenresultaten (status, zichtbaarheid, no show) - Kaders procesverbaal & zittingsverslag (inhoud, toegang, archivering) - Inzage- en bezwaarprocedure - Definitie en randvoorwaarden digitale afname ("digitaal tenzij") Per item wordt een OKE-proof beleidskader ontwikkeld, geschikt voor centrale opname in de toolbox, met formats, rolverdeling en koppeling aan bestaande systemen en processen. |
| Draagt bij aan het realiseren van (onderdelen van) de volgende mijlpalen uit de projectplanning | - Instellingsbreed OKE-beleid klaar voor implementatie (Q1 2026) - Verbetering kwaliteitsborging, rechtszekerheid en studenttransparantie - Harmonisatie examenprocessen over Osiris-scholen heen |
| Concreet opgeleverd resulta(a)t(en) | - 8 beleidsdocumenten (1 per thema, inclusief formats zie ontwikkelopdrachten per thema. - Publiceerbare versie van alle beleidsitems voor intern gebruik en audits |
| Draagt op de volgende wijze bij aan andere beleidsonderdelen (optioneel) | ICT & Systeembeheer: beleid sluit aan op rolinrichting in Osiris Opleidingen & Examencommissies: duidelijke kaders voor toetsorganisatie Juridische borging: duidelijke afspraken over privacy, inzage, vaststelling Onderwijskwaliteit: versterkt betrouwbaarheid en transparantie |

Planning

| Startdatum-Einddatum |  |
| --- | --- |
| Submijlpalen | Week 1–2: Herijk visie en prioritering beleidsitems Week 3–6: Werksessies per beleidsitem (kleine teams) Week 7–8: Feedbackronde met juridische en inhoudelijke experts Week 9–11: Redactie en opmaak toolboxversie Week 12–14: Publicatie en overdracht |

Team

| Verantwoordelijke binnen domein (dit kan iemand anders zijn dan de projectleider van het domein) |  |
| --- | --- |
| Betrokkenen bij deze opdracht | Projectgroep digitaal examineren |
| Benodigde uren per betrokkene | Focusgroep: 24 uur Coördinatie beleidsadviseur: 24 uur |

Randvoorwaarden

| Benodigde concrete input van andere aspectenincl. evt. opleverdatum (indien van toepassing) | Format- en koppelinformatie vanuit systeemteams Juridische check op autorisatie, inzage, archivering |
| --- | --- |
| Out of pocket kosten incl. specificatie (indien van toepassing) |  |

* Verdeling capaciteit periodiek af te stemmen in het projectteamoverleg