Ontwikkelopdracht Visie digitaal examineren

| 1 augustus 2025 | Versie 1.0 |
| --- | --- |

Verantwoordelijke

| Categorie | Beleid |
| --- | --- |
| Thema | Visie digitaal examineren |

Omschrijving opdracht

| Doel | Formuleer in gezamenlijkheid een geactualiseerde, gedeelde visie op digitaal examineren die past binnen de uitgangspunten van OKE. De visie dient richtinggevend te zijn voor beleidskeuzes, systeeminrichting, begeleiding van studenten en kwaliteitsborging. |
| --- | --- |
| Omschrijving | De projectgroep gaat in dialoog over wat "digitaal tenzij" betekent binnen de context van OKE. Hierbij staat centraal hoe digitaal examineren: - betrouwbaar en valide georganiseerd wordt; - de student als lerende en als eigenaar centraal stelt; - passend ondersteund wordt via begeleiding en systemen. |
| Draagt bij aan het realiseren van (onderdelen van) de volgende mijlpalen uit de projectplanning | Visie digitaal examineren |
| Concreet opgeleverd resulta(a)t(en) | - Geactualiseerde, gezamenlijke visietekst op digitaal examineren Maximaal 150 woorden Gericht op de context van OKE Toepasbaar in beleidsdocumenten, presentaties en communicatie - Set van 3–5 kernwaarden of uitgangspunten Bijvoorbeeld: digitaal tenzij, studentgericht, valide & betrouwbaar, transparant, toekomstbestendig Geschikt als toetssteen bij beleidsbesluiten en implementatie - Visueel ingevuld canvas (optioneel) Overzicht van kernbegrippen, praktische vertaling en implicaties voor systemen/begeleiding Te gebruiken als bijlage bij de visietekst in de toolbox OKE. - Input voor verdere beleidsontwikkeling Heldere richting voor thema’s als voorzieningenbeleid, resultaatverwerking, en digitale afname Afspraken over implicaties voor ondersteuning, rolinrichting en begeleiding. |
| Draagt op de volgende wijze bij aan andere beleidsonderdelen (optioneel) | Focusgroep: 6 uur Coördinatie beleidsadviseur: 4 uur |

Planning

| Startdatum-Einddatum |  |
| --- | --- |
| Submijlpalen | Week 1: Inventarisatie bestaande praktijken Week 2–3: Opstellen ontwerpbeleid + format Week 4: Feedbackronde + redactie eindversie |

Team

| Verantwoordelijke binnen domein (dit kan iemand anders zijn dan de projectleider van het domein) |  |
| --- | --- |
| Betrokkenen bij deze opdracht | Projectgroep |
| Benodigde uren per betrokkene | Projectgroep: 6 uur Coördinatie beleidsadviseur: 4 uur Neem contact op met Npuls Hub Digitaal examineren. |

Randvoorwaarden

| Benodigde concrete input van andere aspectenincl. evt. opleverdatum (indien van toepassing) |  |
| --- | --- |
| Out of pocket kosten incl. specificatie (indien van toepassing) |  |

* Verdeling capaciteit periodiek af te stemmen in het projectteamoverleg