Ontwikkelopdracht Aanmelden-matchen-informeren

| 1 augustus 2025 | Versie 1.0 |
| --- | --- |

Ontwikkelopdracht 02.  Aanmelden-Matchen-Informeren

Verantwoordelijke

| Categorie | Beleid |
| --- | --- |
| Thema | Aanmelden |

Omschrijving opdracht

| Doel | Ontwikkelen van een helder, uniform en toekomstbestendig aanmeldbeleid voor examinering binnen OKE, waarin wordt vastgelegd wie, wanneer, wat en hoe een student zich aanmeldt voor een examenmoment en bijbehorende versie. Het beleid ondersteunt het principe “student is eigenaar van het leer- en examenproces”, en sluit aan bij flexibele en digitale examinering. |
| --- | --- |
| Omschrijving | Binnen OKE is het cruciaal dat het aanmeldproces zorgvuldig, transparant en digitaal ondersteund plaatsvindt. Deze opdracht richt zich op het ontwikkelen van beleid en een procedurebeschrijving voor: - Wie meldt aan? Student, SLB’er, docent, examenbureau? - Wat wordt aangemeld? Examenmoment, versie, niveau, locatie - Wanneer is een aanmelding definitief? Inclusief go/no-go momenten - Hoe verhouden individuele en groepsaanmeldingen zich tot elkaar? - Wat gebeurt er bij herkansingen, voorzieningen, wijzigingen? Het beleid en de procesbeschrijving worden opgenomen in de OKE-toolbox en moeten toepasbaar zijn binnen verschillende onderwijsvormen en systemen (Osiris, Remindo, etc.) |
| Draagt bij aan het realiseren van (onderdelen van) de volgende mijlpalen uit de projectplanning | - Uniforme OKE-aanmeldprocedure beschreven en geïmplementeerd (Q4 2025) - Transparantie en eigenaarschap student geborgd - Digitale koppeling met examenplanning en -systemen voorbereid |
| Concreet opgeleverd resulta(a)t(en) | - Beleidsdocument ‘Aanmelden voor examinering’ - Procedurebeschrijving inclusief keuzemomenten, rollen en uitzonderingen - Stroomschema voor OKE-toolbox (aanmeldpad) - Koppelingsinstructie voor digitale ondersteuning via Osiris en Remindo - Optioneel: Template aanmeldbevestiging voor student |
| Draagt op de volgende wijze bij aan andere beleidsonderdelen (optioneel) | Opleidingen: Ondersteunt flexibel onderwijs en maatwerk SLB’ers en examenbureau: Duidelijkheid over verantwoordelijkheid Systeembeheer: Input voor inrichting van Osiris/OnTrac/Remindo Juridisch: Zorgt voor rechtsgeldigheid en zorgvuldige verslaglegging |

Planning

| Startdatum-Einddatum |  |
| --- | --- |
| Submijlpalen | Week 1: Analyse bestaande varianten en knelpunten Week 2–3: Voorstel procedure en beleidstekst (concept) Week 4: Feedbackronde betrokkenen (examenbureau, SLB’ers, docenten) Week 5–6: Redactie en oplevering toolboxversie |

Team

| Verantwoordelijke binnen domein (dit kan iemand anders zijn dan de projectleider van het domein) |  |
| --- | --- |
| Betrokkenen bij deze opdracht | Projectgroep |
| Benodigde uren per betrokkene | Projectgroep: 6 uur Coördinatie beleidsadviseur: 6 uur |

Randvoorwaarden

| Benodigde concrete input van andere aspectenincl. evt. opleverdatum (indien van toepassing) | Beschikbare aanmeldfuncties en beperkingen in Osiris en Remindo |
| --- | --- |
| Out of pocket kosten incl. specificatie (indien van toepassing) |  |

* Verdeling capaciteit periodiek af te stemmen in het projectteamoverleg