Ontwikkelopdracht Voorbereiden-uitvoeren

| 1 augustus 2025 | Versie 1.0 |
| --- | --- |

Verantwoordelijke

| Categorie | Beleid |
| --- | --- |
| Thema | Zittingsverslag |

Omschrijving opdracht

| Doel | Ontwikkelen van een eenduidig beleid en procedure voor het zittingsverslag/procesverbaal binnen digitaal examineren, conform de eisen van OKE en CvTE. De opdracht borgt het doel, de inhoud, het gebruik en de archivering van het zittingsverslag binnen het examenproces. |
| --- | --- |
| Omschrijving | Het zittingsverslag (procesverbaal) bevat essentiële informatie over het verloop van een examenmoment. Het wordt automatisch of handmatig gegenereerd via examenleveranciers (zoals Remindo, TPL, TAS) en bevat o.a. informatie over aanwezigheid, hulpmiddelen, incidenten en andere procesdata. Binnen deze opdracht wordt uitgewerkt: - Wat is de minimale inhoud van een OKE-proof zittingsverslag? - Welke onderdelen worden automatisch geleverd, wat moet handmatig aangevuld? - Wie is verantwoordelijk voor het opstellen, controleren en accorderen? - Wie heeft wanneer inzage en wat zijn de gevolgen voor resultaatverwerking? - Hoe wordt het verslag digitaal gearchiveerd en ontsloten - Wat zijn de randvoorwaarden voor een ‘blokkade’ indien het verslag ontbreekt? |
| Draagt bij aan het realiseren van (onderdelen van) de volgende mijlpalen uit de projectplanning | - Eenduidig, digitaal proces rondom zittingsverslag (Q4 2025) - Juridisch en administratief geborgd examenproces - Betrouwbare verantwoording richting examencommissie en inspectie |
| Concreet opgeleverd resulta(a)t(en) | - Beleidsdocument “Zittingsverslag / procesverbaal OKE” - Format / checklist met minimale inhoudseisen - Procedurebeschrijving m.b.t. archivering, inzage en blokkade - Rolbeschrijving: wie vult, controleert en accordeert? - Instructie voor examencommissies en surveillanten |
| Draagt op de volgende wijze bij aan andere beleidsonderdelen (optioneel) | - Zorgvuldige documentatie bij geschillen of bezwaar - Inzage vóór vaststelling resultaten - Analyseerbare data (incidenten, aanwezigheid) |

Planning

| Startdatum-Einddatum |  |
| --- | --- |
| Submijlpalen | - Week 1: Inventarisatie huidige werkwijze en knelpunten - Week 2–3: Opstellen beleidskader en minimale inhoudseisen - Week 4: Afstemming met systeemexperts en jurist - Week 5–6: Eindredactie en opname in beleid zittingsverslag. |

Team

| Verantwoordelijke binnen domein (dit kan iemand anders zijn dan de projectleider van het domein) |  |
| --- | --- |
| Betrokkenen bij deze opdracht | - Projectgroep |
| Benodigde uren per betrokkene | - Projectgroep: 6 uur - Coördinatie beleidsadviseur: 4 uur |

Randvoorwaarden

| Benodigde concrete input van andere aspectenincl. evt. opleverdatum (indien van toepassing) | - Technische werking en output van TPL/TAS/Remindo |
| --- | --- |
| Out of pocket kosten incl. specificatie (indien van toepassing) |  |

* Verdeling capaciteit periodiek af te stemmen in het projectteamoverleg