Ontwikkelopdracht Versiebeheer

| 1 augustus 2025 | Versie 1.0 |
| --- | --- |

Ontwikkelopdracht 07. Versiebeheer examens

Verantwoordelijke

| Categorie | Beleid |
| --- | --- |
| Thema | Versiebeheer examens |

Omschrijving opdracht

| Doel | Het opstellen van een uniform beleid voor versiebeheer van examens, inclusief afspraken over vaststelling, wijzigingsmomenten, autorisaties en herleidbaarheid, toepasbaar binnen de OKE-context. |
| --- | --- |
| Omschrijving | Binnen digitaal examineren is het cruciaal dat examenversies herleidbaar, vastgesteld en eenduidig beschikbaar zijn. Deze opdracht richt zich op het ontwikkelen van een format en beleidstekst voor versiebeheer, waarin minimaal opgenomen wordt: - Wie stelt een examenversie vast en op welk moment? - Hoe worden versies beheerd, gearchiveerd en gewijzigd? - Hoe is dit zichtbaar voor betrokkenen (docent, student, examinator)? - Hoe sluit dit aan op systemen als Eduarte en Remindo? De beleidslijn wordt afgestemd met betrokken functioneel beheerders en examencommissies, en opgeleverd in toolbox-proof format. |
| Draagt bij aan het realiseren van (onderdelen van) de volgende mijlpalen uit de projectplanning | - Uniform beleid versiebeheer beschikbaar in toolbox (Q4 2025) - Kwaliteitsborging bij digitale examenafname - Verantwoording richting inspectie en accreditatie |
| Concreet opgeleverd resulta(a)t(en) | - Beleidsdocument versiebeheer OKE-proof - Format voor versiebeheer per examen - Instructie voor implementatie in Osiris/Remindo |
| Draagt op de volgende wijze bij aan andere beleidsonderdelen (optioneel) | ICT: Inrichting versievelden in systemen Examencommissies: Duidelijke audittrail bij beoordeling en inspectie Opleidingen: Heldere instructie over welke versie gebruikt moet worden |

Planning

| Startdatum-Einddatum | September-oktober |
| --- | --- |
| Submijlpalen | Week 1: Inventarisatie bestaande praktijken Week 2–3: Opstellen ontwerpbeleid + format Week 4: Feedbackronde + redactie eindversie |

Team

| Verantwoordelijke binnen domein (dit kan iemand anders zijn dan de projectleider van het domein) |  |
| --- | --- |
| Betrokkenen bij deze opdracht | Projectgroep |
| Benodigde uren per betrokkene | Focusgroep: 6 uur Coördinatie beleidsadviseur: 4 uur |

Randvoorwaarden

| Benodigde concrete input van andere aspectenincl. evt. opleverdatum (indien van toepassing) | Systematische versiebeheerdata vanuit Remindo/Osiris Juridische toets op archivering en toegankelijkheid (week 3) |
| --- | --- |
| Out of pocket kosten incl. specificatie (indien van toepassing) |  |

* Verdeling capaciteit periodiek af te stemmen in het projectteamoverleg