Handreiking – Herinrichting Examenorganisatie (Instelling X)

Versie: 0.1 | Datum: 13-02-2026

Doel: een eenvoudige leidraad om de examenorganisatie van Instelling X (her)in te richten naar een eenduidige, transparante en beheersbare werkwijze, passend bij digitalisering en ketenuitwisseling (zoals OKE).

1. Wanneer gebruik je deze handreiking?

Wanneer er verschillen bestaan tussen teams/locaties in examenafspraken en uitvoering.

Wanneer digitalisering/koppelingen leiden tot andere taken, rollen en controles.

Wanneer je wilt werken met één ‘bron van waarheid’ voor planning, dossier, vaststelling en archivering.

2. Gewenst eindbeeld (kort)

Eén uniforme procesketen (van examenplan tot diplomering/archief) met duidelijke eigenaar per stap.

Examenbureau in regierol: monitoring, ondersteuning, uitzonderingenafhandeling en kwaliteitscontroles.

Examencommissie stuurt op rechtmatigheid/kwaliteit via een centraal (digitaal) examendossier.

Heldere afspraken over data (toetscodes, varianten, voorzieningen), autorisaties en logging.

3. Ontwerpprincipes voor de herinrichting

| Principe | Wat betekent dit in de praktijk |
| --- | --- |
| Eenduidigheid | Standaard werkwijze, naamgeving, codes en besluitvorming over alle teams heen. |
| Brondata leidend | Registratie gebeurt in de bron; koppelingen volgen de bron (minder handwerk). |
| Automatiseren waar kan | Overtypen/printen/scannen minimaliseren; focus op monitoring en uitzonderingen. |
| Traceerbaarheid | Logging van ‘wie doet wat wanneer’ (inschrijven, plannen, vaststellen, registreren). |
| Scheiding van rollen | Plannen ≠ beoordelen ≠ vaststellen; functiescheiding geborgd in autorisaties. |
| Privacy & security | Least privilege, gecontroleerde externe toegang, heldere calamiteitenroute. |

4. Rollen en verantwoordelijkheden (voorbeeld)

| Rol | Kernverantwoordelijkheden | Output |
| --- | --- | --- |
| Examenbureau | Centrale planning, publiceren toetsmomenten, monitoring koppelingen/uitval, helpdesk/hotline, dossierchecks | Zittingsplan, proces-verbaal, issuelog, dag-/weekrapportages |
| Onderwijsteam | Voorbereiden studenten, ‘Go’/vrijgave waar van toepassing, beoordelen (waar nodig), aanleveren stukken | Beoordelingsformulier, complete aanlevering |
| Examencommissie | Vaststellen resultaten, bewaken rechtmatigheid, steekproeven, besluiten uitzonderingen | Besluiten, vastgestelde resultaten, beleidskaders |
| Functioneel beheer (SIS) | Inrichting processen/velden, beheer autorisaties, rapportages, wijzigingen/releases | Configuratie, changelog, controles op datakwaliteit |
| ICT / Informatiemanager | Technische randvoorwaarden, devices/netwerk, security, leveranciersafstemming | SLA, incidentafhandeling, securitymaatregelen |

5. Procesafspraken die je minimaal vastlegt

Examenplan → welke examens, cohorten, varianten en publicatiemomenten.

Aanmelden/inschrijven → wanneer automatisch, wanneer handmatig, en wie controleert.

Plannen/roosteren → wie maakt momenten, wie plaatst studenten, hoe no-show wordt afgehandeld.

Uitvoering → proces-verbaal, voorzieningen (AWE), calamiteitenroute (storing/te laat).

Beoordelen/aanleveren → digitale formulieren, volledigheidschecks, bewaartermijnen van gemaakt werk.

Vaststellen/registreren → vaststelling met logging, doorzetting resultaat, herstelprocedure bij uitval.

Diplomering/archiveren → dossier compleetheid, start bewaartermijn (diplomeringsdatum), periodieke controles.

6. Governance & overlegstructuur (lichtgewicht)

| Overleg | Frequentie | Deelnemers | Doel / besluitpunten |
| --- | --- | --- | --- |
| Ketenoverleg Examineren | 2-wekelijks | Examenbureau, FB, vertegenwoordiging onderwijs | Knelpunten, uniformering, prioriteiten verbeteracties |
| Examencommissie-overleg | Maandelijks | EC + Examenbureau (agendapunt) | Kwaliteit/rechtmatigheid, afwijkingen, besluitvorming |
| Incident & release overleg | Wekelijks (kort) | FB, ICT/IM, Examenbureau | Incidenten, releases, regressietests, communicatie |

7. Stappenplan herinrichting (6–10 weken, indicatief)

| Fase | Wat doe je | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 1. Quick scan (week 1) | Inventariseer verschillen per team/locatie; bepaal risico’s en quick wins. | Overzicht ‘as-is’, top-10 issues |
| 2. Standaarden (week 2–3) | Maak afspraken: naamgeving, codes, rollen, minimumeisen proces-verbaal/dossier. | Proceskaders + standaardset |
| 3. Inrichting (week 3–6) | Pas systemen/rollen/rapportages aan; richt monitoring en issuelog in. | Configuratie + dashboards |
| 4. Werkinstructies (week 4–7) | Maak korte instructies per stap (incl. uitzonderingen/calamiteiten). | Werkinstructies 1–2 pagina’s |
| 5. Pilot (week 7–8) | Test met 1–2 teams; meten uitval, doorlooptijden en dossierkwaliteit. | Pilotrapport + verbeterlijst |
| 6. Uitrol (week 9–10) | Opschalen; training; borging in overlegstructuur. | Go-live checklist + beheerafspraken |

8. Checklist ‘klaar voor nieuw werken’ (invullen)

| Onderdeel | Ja/Nee | Opmerking / actie |
| --- | --- | --- |
| Standaard naamgeving toetsmomenten en dossiers vastgesteld |  |  |
| Rollen en autorisaties ingericht (functiescheiding geborgd) |  |  |
| Monitoringrapport beschikbaar (uitval koppelingen / achterstanden) |  |  |
| Calamiteitenroute + hotline ingericht en geoefend |  |  |
| Digitale beoordelingsformulieren of scanproces met kwaliteitscheck |  |  |
| Vaststellen met logging (wie/wat/wanneer) geborgd |  |  |
| Bewaartermijnen en startdatum (diplomeringsdatum) ingericht |  |  |
| Trainingen uitgevoerd (examenbureau, teams, EC) |  |  |

9. Bijlage: minimumeisen rapportage (voorbeeld)

Dagelijks: uitval/achterstanden resultatenstroom, open incidenten, examens vandaag/morgen.

Wekelijks: doorlooptijd (afname → vaststelling → registratie), no-show %, dossiercompleetheid.

Maandelijks: kwaliteit (fouten/herstel), audittrail checks, bevindingen steekproeven.