Workshopreeks optimalisatie examenorganisatie

Voor proces-/beleidsadviseur examinering (4 workshops | 40 uur)

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

1. Doel en context	3

2. Overzicht van de 4 workshops (totaal 40 uur)	3

3. Planning en deliverables	3

Workshop 1. Kick-off & kaders: opdracht, stakeholders en doelen	3

Programma (10 uur)	4

Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)	4

Nabewerking en opvolging	5

Workshop 2. AS-IS keten: processen, informatie en knelpunten	6

Programma (10 uur)	6

Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)	6

Nabewerking en opvolging	7

Workshop 3. TO-BE ontwerp: standaardisatie, OKE-koppelvlakken en beheersbaarheid	8

Programma (10 uur)	8

Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)	8

Nabewerking en opvolging	9

Workshop 4. Implementatie, testen en borging: van ontwerp naar werkende praktijk	10

Programma (10 uur)	10

Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)	10

Nabewerking en opvolging	11

Bijlage A. Werkdocumenten (invulformats)	12

# 1. Doel en context

Deze workshopreeks ondersteunt de proces-/beleidsadviseur examinering bij het voorbereiden en uitvoeren van een traject om de examenorganisatie van Instelling X te optimaliseren. De reeks helpt om: (1) doelen en scope scherp te krijgen, (2) de huidige keten (AS-IS) in kaart te brengen, (3) de gewenste situatie (TO-BE) te ontwerpen conform MORA en OKE, en (4) te komen tot een gedragen implementatie- en borgingsplan.

# 2. Overzicht van de 4 workshops (totaal 40 uur)

| Opzet | 4 workshops van elk 10 uur (bijv. 2 dagdelen). Totaal 40 uur contacttijd, exclusief voorbereiding/nabewerking. |
| --- | --- |
| Kernproducten | Scope & doelen (incl. servicelevels), AS-IS ketenplaat, knelpunten- en risicoanalyse, TO-BE ontwerp (proces, organisatie, IV/ICT), roadmap & borgingsplan (PDCA). |
| Focus | Processtandaardisatie, governance en ondersteuning, gegevensuitwisseling/koppelvlakken (OKE), en beheersbaarheid voor gebruikers- en beheersorganisatie. |
| Randvoorwaarde | Werk onder architectuur: keuzes passen binnen de (instellings-)principes en sluiten aan op MORA/MOSA; afwijkingen worden expliciet gemaakt en beargumenteerd. |

# 3. Planning en deliverables

| Workshop | Thema | Duur | Deelnemers (kern) | Belangrijkste output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off & kaders (Waarom/Waartoe) | 10 uur | Proces/beleidsadviseur, opdrachtgever, examenbureau, examencommissie, IM/FB | Doelen & scope, stakeholders, werkafspraken, vraagset 2.4 ingevuld (start). |
| 2 | AS-IS keten & knelpunten | 10 uur | Onderwijsteams, examenbureau, EC, IM/FB, privacy/IB | AS-IS procesplaat + knelpuntenlog, data/IV-inventaris, risico’s & afhankelijkheden. |
| 3 | TO-BE ontwerp & keuzes (OKE/MORA) | 10 uur | Kernteam + leveranciers waar nodig | TO-BE proces/rollen, koppelvlakken/gegevens, service- & beheermodel, besluitpunten. |
| 4 | Roadmap, test/acceptatie & borging | 10 uur | Kernteam + MT/stuurgroep | Implementatieplan, test- & acceptatieaanpak, KPI’s/rapportages, PDCA-borging & overdracht. |

# Workshop 1. Kick-off & kaders: opdracht, stakeholders en doelen

| Doel | Gezamenlijk het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van optimalisatie van de examenorganisatie bepalen, inclusief scope, governance en succescriteria. |
| --- | --- |
| Resultaat | • Vastgestelde conceptdoelen (meetbaar) en scope-in/out • Stakeholder- en governanceplaat (incl. eerste RACI) • Open puntenlijst + informatieverzoeken • Werkafspraken en planning workshops 2–4 |
| Voorbereiding | Deelnemers lezen de samenvatting van de PSA en verzamelen bestaande documenten: examenreglement, huidige procesbeschrijvingen, overzichten examenplatforms, incidenten-/risicolijsten en bestaande KPI’s. |
| Deelnemers | Opdrachtgever/MT, proces-/beleidsadviseur examinering, hoofd examenbureau, vertegenwoordiging examencommissie, informatiemanager, functioneel beheer, IBP/FG (optioneel). |
| Benodigde input | PSA optimalisatie examenbureau; bestaande beleidskaders; overzicht systemen/koppelvlakken; lopende projecten/afhankelijkheden. |

## Programma (10 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm | Output / besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Welkom, doel & werkwijze | Plenair | Gezamenlijk beeld van opdracht, werkwijze en spelregels. |
| 0:30-2:00 | Context & kaders (MORA/MOSA, architectuurprincipes, OKE) | Uitleg + Q&A | Kaders en succescriteria vastgelegd. |
| 2:00-3:30 | Stakeholders & governance | Stakeholdermapping + RACI-schets | Kernstakeholders, besluitlijnen en rollen benoemd. |
| 3:30-4:15 | Pauze | - | - |
| 4:15-6:00 | Doelen, scope en servicelevels | Why/What canvas + prioritering | Concept doelstellingen (meetbaar), scope-in/out, minimaal serviceniveau. |
| 6:00-7:00 | Lunch | - | - |
| 7:00-9:00 | Vragenlijst ‘richting optimalisatie’ (4 domeinen) | Groepswerk per domein | Vragen 1–15 (2.4) ingevuld op hoofdlijnen; open punten gelist. |
| 9:00-10:00 | Werkafspraken & planning vervolg | Plenair | Plan van aanpak voor workshops 2–4 + verantwoordelijkheden. |

## Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)

| Domein | Kernvraag | Notities / besluiten |
| --- | --- | --- |
| Klanten & dienstverlening | Wie zijn de primaire ‘klanten’ van het examenbureau (student, docent, extern, etc.) en welke persona’s moeten we ondersteunen? | — |
| Klanten & dienstverlening | Welke diensten leveren we online/fysiek/hybride en wat is het minimale serviceniveau per dienst? | — |
| Processen & organisatie | Wie zijn proceseigenaren en waar liggen besluiten (MT, EC, examenbureau, teams)? | — |
| Informatie & applicaties | Welke informatie moet waar beschikbaar zijn (1 bron, meervoudig gebruik) en welke systemen zijn leidend? | — |
| ICT & faciliteiten | Welke functionele en non-functionele eisen stellen we aan platforms/leveranciers (security, logging, koppelingen)? | — |

## Nabewerking en opvolging

Proces-/beleidsadviseur werkt de uitkomsten uit tot een 1–2 pagina’s ‘opdracht- en scope-notitie’ en deelt deze binnen 3 werkdagen. Bespreek en bevestig beslispunten met opdrachtgever.

# Workshop 2. AS-IS keten: processen, informatie en knelpunten

| Doel | De huidige examenketen van Instelling X eenduidig in kaart brengen (AS-IS), inclusief varianten per team/locatie, gebruikte systemen en belangrijkste knelpunten/risico’s. |
| --- | --- |
| Resultaat | • AS-IS procesplaat (per MORA-blok) met systemen/koppelvlakken • Knelpuntenlog (incl. oorzaak, impact, eigenaar) • Inventaris informatieobjecten & bronregistraties • Afhankelijkheden en quick win-lijst |
| Voorbereiding | Proces-/beleidsadviseur verzamelt vooraf: bestaande procesbeschrijvingen, voorbeeld-dossiers, schermprints/rapportages uit systemen, lijst met incidenten/no-shows, en overzicht van rollen/mandaten. |
| Deelnemers | Onderwijsteams (representatieve afvaardiging), examenbureau, examencommissie, IM/FB, privacy/IB, eventueel leverancier/partner voor technische duiding. |
| Benodigde input | Procesplaten/MORA-indeling; bestaande werkinstructies; systeemoverzichten; relevante wet- en regelgeving (bewaartermijnen, AVG). |

## Programma (10 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm | Output / besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Terugblik & aanscherpen scope | Plenair | Scope en doelstellingen aangescherpt. |
| 0:30-3:00 | AS-IS keten in kaart (MORA-blokken) | Brown paper / procesmapping | AS-IS procesplaat per hoofdproces + systemen per stap. |
| 3:00-3:30 | Pauze | - | - |
| 3:30-5:30 | Knelpunten, risico’s en varianten | Knelpuntenlog + impact/oorzaak | Top 10 knelpunten met oorzaak (proces/organisatie/IV/ICT). |
| 5:30-6:30 | Lunch | - | - |
| 6:30-8:30 | Data- en applicatie-inventaris | Inventarisatietafel + ‘bron’ bepalen | Overzicht informatieobjecten, bronregistraties, dubbele registraties. |
| 8:30-10:00 | Afhankelijkheden & quick wins | Prioritering (impact/haalbaarheid) | Kandidaten quick wins en afhankelijkhedenlijst. |

## Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)

| Domein | Kernvraag | Notities / besluiten |
| --- | --- | --- |
| Proces | Waar ontstaan varianten tussen teams/locaties en waarom (vrijheidsgraden)? | — |
| Proces | Welke stappen zijn handmatig, foutgevoelig of ‘blijven liggen’ (wachtrijen/werkvoorraad)? | — |
| Organisatie | Waar zijn rollen/mandaten onduidelijk (bijv. vaststellen, diplomeren, archiveren)? | — |
| IV/Applicaties | Welke gegevens worden dubbel vastgelegd of overgetypt en waar missen we logging/traceerbaarheid? | — |
| Koppelvlakken (OKE) | Welke uitwisselingen zijn nodig (inschrijving, resultaat, status) en waar zitten de gaten? | — |

## Nabewerking en opvolging

Proces-/beleidsadviseur werkt AS-IS uit in een nette procesplaat + knelpuntenrapport (incl. top-10). Verifieer met sleutelrollen (examenbureau/EC/IM) en laat dit formeel ‘akkoord’ zetten als basis voor TO-BE.

# Workshop 3. TO-BE ontwerp: standaardisatie, OKE-koppelvlakken en beheersbaarheid

| Doel | Ontwerpen van de gewenste situatie (TO-BE) voor processen, rollen, informatievoorziening en koppelvlakken, met nadruk op OKE-impact en beheersbaarheid. |
| --- | --- |
| Resultaat | • TO-BE procesplaat (standaardroute + uitzonderingen) • OKE-koppelvlakspecificatie op hoofdlijnen (gegevens, events, bron) • Beheer- en supportmodel (SPOC, servicelevels, RACI) • Besluitlog + afwijkingenlijst |
| Voorbereiding | Proces-/beleidsadviseur brengt AS-IS en knelpunten top-10 mee, plus overzicht van gewenste OKE-koppelvlakken en (non-)functionele eisen (security, privacy, performance, logging). |
| Deelnemers | Kernteam (examenbureau, EC, IM, FB, vertegenwoordiging onderwijs), eventueel leveranciers/ketenpartners voor koppelvlak- en SLA-afstemming. |
| Benodigde input | AS-IS procesplaat; architectuurprincipes; OKE-gegevensuitwisselingen; beveiligings-/privacy-eisen; bestaande serviceprocessen (meldingen, changes). |

## Programma (10 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm | Output / besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Start: ontwerpprincipes & randvoorwaarden | Plenair | Ontwerpcriteria bevestigd (architectuur, privacy, security, beheer). |
| 0:30-2:30 | TO-BE procesontwerp per MORA-blok | Co-design | TO-BE processtappen + standaardroute(s) afgesproken. |
| 2:30-3:15 | Pauze | - | - |
| 3:15-5:00 | OKE-koppelvlakken & gegevensmodel | Koppelvlaksessie (events/berichten) | Benodigde uitwisselingen + eisen (logging, unieke IDs, status). |
| 5:00-6:00 | Lunch | - | - |
| 6:00-8:00 | Organisatie & dienstverlening (SPOC, support, servicelevels) | Service blueprint + RACI | Beheermodel (run/change), supportafspraken, verantwoordelijkheden. |
| 8:00-9:30 | Besluitpunten & afwijkingen | Besluitlog + architectuurafwijkingen | Besluitlog gevuld; eventuele ‘architectuurschuld’ expliciet gemaakt. |
| 9:30-10:00 | Afronden: ontwerpvalidatie | Plenair | Go/no-go voor uitwerking implementatie. |

## Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)

| Domein | Kernvraag | Notities / besluiten |
| --- | --- | --- |
| TO-BE proces | Wat is de ‘standaardroute’ en welke uitzonderingen accepteren we expliciet? | — |
| OKE | Welke gegevens wisselen we uit, wat is de bron, en hoe borgen we unieke identificatie/metadata? | — |
| Logging | Welke events moeten gelogd worden (wie/wat/wanneer) voor audittrail en toezicht EC? | — |
| Dienstverlening | Wat is het minimale serviceniveau en hoe organiseren we piekondersteuning (bijv. hotline)? | — |
| Beheer | Welke wijzigingen vallen onder functioneel beheer, leveranciersbeheer en proceseigenaarschap? | — |

## Nabewerking en opvolging

Proces-/beleidsadviseur werkt TO-BE uit in een ontwerpnotitie met: proces, organisatie, IV/ICT, impact, eisen en besluitpunten. Laat dit valideren door opdrachtgever/EC en leg vast wat ‘definitief’ is.

# Workshop 4. Implementatie, testen en borging: van ontwerp naar werkende praktijk

| Doel | Vertalen van het TO-BE ontwerp naar een uitvoerbaar implementatieplan inclusief test- en acceptatieaanpak, KPI’s/rapportage en borging in de lijnorganisatie. |
| --- | --- |
| Resultaat | • Implementatieroadmap met fasering, mijlpalen en afhankelijkheden • Test- en acceptatieaanpak (incl. ketentests OKE, logging/audit) • KPI- en rapportageplan + PDCA-borging • Overdrachts-, communicatie- en opleidingsplan |
| Voorbereiding | Proces-/beleidsadviseur brengt TO-BE ontwerpnotitie, besluitlog en een eerste lijst met mijlpalen/afhankelijkheden mee. Functioneel beheer brengt bestaande testtemplates en changeproces mee. |
| Deelnemers | Kernteam + besluitbevoegden (MT/stuurgroep), functioneel beheer, informatiemanager, examenbureau, EC, communicatie/HR (voor training). |
| Benodigde input | TO-BE ontwerp; projectportfolio/afhankelijkheden; beschikbare capaciteit; bestaande SLA’s/contracten; testplan-voorbeeld (indien aanwezig). |

## Programma (10 uur)

| Tijd | Onderdeel | Werkvorm | Output / besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Start: samenvatting TO-BE & besluitpunten | Plenair | Akkoord op basis voor planvorming. |
| 0:30-2:30 | Roadmap & fasering (mijlpalen) | Roadmap canvas | Gefaseerde aanpak incl. afhankelijkheden en resources. |
| 2:30-3:15 | Pauze | - | - |
| 3:15-5:15 | Test-, acceptatie- en overgangsstrategie | Teststrategie + scenario’s | Concept testplan-aanpak (ketentests, logging, audit, rollback). |
| 5:15-6:15 | Lunch | - | - |
| 6:15-8:00 | KPI’s, rapportages en PDCA-borging | KPI-workshop | Meetplan (tijdigheid, kwaliteit, no-show, fouten, workload). |
| 8:00-9:30 | Overdracht & borging in de lijn | Runbook + opleidingsplan | Overdrachtschecklist, training & communicatieplan. |
| 9:30-10:00 | Afronding: besluitvorming & next steps | Plenair | Definitieve afspraken: wie levert wat op en wanneer. |

## Kernvragen (conform MORA-keten & richtinggevende vragen)

| Domein | Kernvraag | Notities / besluiten |
| --- | --- | --- |
| Roadmap | Welke mijlpalen zijn nodig om van AS-IS naar TO-BE te komen, en wanneer is ‘het klaar’? | — |
| Testen | Welke ketentests zijn minimaal nodig voor OKE (inschrijving, resultaten, status, logging)? | — |
| Risico | Welke risico’s vragen mitigerende maatregelen (privacy, security, continuïteit, piekbelasting)? | — |
| Borging | Hoe organiseren we doorontwikkeling, ondersteuning en borging na oplevering (run/change)? | — |
| Sturing | Welke managementinformatie is nodig voor toezicht (EC) en sturing (MT)? | — |

## Nabewerking en opvolging

Proces-/beleidsadviseur stelt het ‘Implementatie- en borgingsplan optimalisatie examenorganisatie’ op. Laat dit formeel besluiten in MT/stuurgroep en plan een kick-off voor uitvoering.

# Bijlage A. Werkdocumenten (invulformats)

Onderstaande formats kunnen tijdens de workshops worden gebruikt en na afloop worden uitgewerkt.

| Nr. | Format | Velden |
| --- | --- | --- |
| A1 | Knelpuntenlog | ID, processtap, beschrijving, oorzaak, impact, eigenaar, oplossing/maatregel, status |
| A2 | Besluitlog | Besluit, alternatieven, criteria, eigenaar, datum, vervolgactie |
| A3 | RACI | Processtap, Responsible, Accountable, Consulted, Informed |
| A4 | OKE-koppelvlak overzicht | Keten-event, gegevensset, bron, doel, frequentie, logging, uitzonderingen |
| A5 | KPI-set | Indicator, definitie, bron, meetfrequentie, norm, eigenaar |