## Blad1
issue | date | Creator (person) | DEUGONT | Inst RY | Inst NP | Inst TW | type (DG/cust) | object name | omschrijving (DUT) | description (ENG) | status | priority | Assigned to | solved in fix version # | (temporary) workaround or suggested solution: | message | occurs with data: | additional info
OKE001 | 2023-09-01 | Rene | x |  |  |  | DG | DG_OA_PERS_VW.DG_OA_IDCHEK_NAME |  | idcheck_name should contain complete given name, now it's only the FIRST_NAME | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_202309010_3
OKE002 | 2023-09-01 | Rene | x |  |  |  | DG | DG_OA_PERS_VW.DG_OA_IDCHEK_NAME |  | should be in consumer part of the message | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20230901_4 |  | see note |  | Marjan: hoe test ik deze? Roel: dat doet Rene wel.
OKE003 | 2023-09-05 | Roel | x |  |  |  | DG | person and prog outbound AE |  | too slow on Prog Step08 | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_GRI_20230905 / DG_OKE_FIX_KEE_20230906 | DG_OA_CO_ASS_VW blijft nog een aandachtspunt qua performance. De andere views en proces stappen zijn verbeterd. Dit issue sluiten en apart issue aanmaken voor component view performance
OKE004 | 2023-09-07 | Rene | x |  |  |  | DG | person message | Je levert otherCodes als een object aan. dit hoort conform spec een list van objecten te zijn. mis dus de [ ] om het object. |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20230906
OKE005 | 2023-09-08 | Roel | x |  |  |  | DG | component (offering) (association) views |  | performance improvements needed | closed | 2 | Roel/Kjeld | several fixes
OKE006 | 2023-09-08 | Roel(WG) | x |  |  |  | DG | componentOfferingAssociation | Uit verslag werkgroep 1/9: 1. ComponentOfferingAssociation die gecanceled wordt (nieuwe APT) wordt pas in het nachtproces weer op ‘associated’ gezet. Als de student ingepland is voor de toets wil je dat niet kwijt. Setting in OnTrac: automatisch of handmatig. Roel gaat kijken of nieuw ingevoerde rijen (action_dt is vandaag) genegeerd kunnen worden in de view. Dan zou het nachtproces net voor de annulering aan kunnen draaien. Nadeel: bij nieuwe toetsen (dus die niet in vorige APT stonden) op een DATA/PRGC per vandaag/eerder toch een nacht wachten voor ze naar OT kunnen. Dat zijn de uitzonderingen, dus dat accepteren we. |  | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20230908 | solved by excluding action date = sysdate. However: this means that during nightly process (after midnight), no OOAPI integration on component offering associations may run!
OKE007 | 2023-09-08 | Marjan | x |  | x |  |  | Workcenter | Graag naast de Engelse taal Workcenter versie een Nederlandse taal Workcenter toevoegen. |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20231127
OKE008 | 2023-09-08 | Roel(WG) | x |  | x |  |  | PERS_VW |  | student number to be removed according to national specs | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20230908_2
OKE009 | 2023-09-08 | Roel(WG) | x |  | x |  |  | PRG_OF_VW |  | STRM is not acceptable for OT as cohort indicator. we should take YEAR from TERM_BEGIN_DT | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20230908_3
OKE010 | 2023-09-25 | Roel(WG) | x |  |  |  |  | pers_vw | landelijke wijziging: studentnummer uit displayName en idCheckName |  | closed | 2 | Roel
OKE011 | 2023-09-25 | Roel | x |  |  |  |  | org_vw |  | shortName not a language typed string | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20230906
OKE012 | 2023-09-25 | Roel | x |  |  |  |  | otherCodes |  | should be an array [] in all messages | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20230906
OKE013 | 2023-09-25 | Roel(WG) | x |  | x |  |  | programOfferingAssociation | associated en finished in VW gezien, canceled moet nog getest worden | translate F missing in field DG_OA_ASSOC_STATE | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20230925
OKE014 | 2023-09-25 | Roel | x |  | x |  |  | cmp_off_vw.DG_OA_RSLT_EXPECT |  | needs configurable CAF attribute, see mapping | closed | 2 | Kjeld/Roel | DG_OKE_FIX_KEE_20230925_2
OKE015 | 2023-09-26 | Roel | x |  |  |  |  | po_ass_vw (startDate / endDate) |  | incorrectly filled due to suboptimal SQL objects | closed | 1 | Roel | DG_OKE_FIX_KEE_20230926 | DG_OA_COMP_VW had same flaw, will take this in the same fix
OKE016 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_PROG_VW | In kolom R staat: Valid Thru Date, deze komt niet in de mapping voor. Kolom is leeg. Er ontbreken twee velden uit de mapping: Duration en Valid to |  | closed |  |  |  | Valid Thru Date in de view --> dit is het validTo veld in de mapping; duration ontbreekt want die gaan we nooit leveren
OKE017 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_PRG_OF_VW | Veld consumers[] ontbreekt |  | rejected |  |  |  | consumers is gerealiseerd als een subrecord en hoeft niet een apart veld te zijn
OKE018 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_PO_ASS_VW | Veld consumers[] ontbreekt |  | rejected |  |  |  | consumers is gerealiseerd als een subrecord en hoeft niet een apart veld te zijn
OKE019 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_COMP_VW | Diverse (verplichte en niet verplichte) velden uit de mapping staan niet in de view. Is dit zo afgesproken…? |  | closed |  |  |  | opheldering gevraagd: velden die altijd leeg blijven hoeven niet in de view
OKE020 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_CMP_OF_VW | Diverse (verplichte en niet verplichte) velden uit de mapping staan niet in de view. Is dit zo afgesproken…? |  | closed |  |  |  | opheldering gevraagd: velden die altijd leeg blijven hoeven niet in de view
OKE021 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_CO_ASS_VW | Diverse (verplichte en niet verplichte) velden uit de mapping staan niet in de view. Is dit zo afgesproken…? |  | closed |  |  |  | opheldering gevraagd: velden die altijd leeg blijven hoeven niet in de view
OKE022 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_COA_RS_VW | flow 5 VW niet te testen, kan hem niet ophalen in een query |  | on hold |  |  |  | flow 5 hertesten als Xebic klaar is
OKE023 | 2023-10-17 | Marjan | x |  | x |  |  | DG_OA_ORG_VW | Niet te testen, niet op te halen in een query |  | closed |  |  |  | DG_OA_ORG_VW aan query security toegevoegd
OKE024 | 2023-11-02 | Roel(WG) | x |  | x |  |  | PUT associations | gaan maar met 1 per seconde, graag sneller tempo (andere berichten gaan wel sneller) |  | not solved after retest | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20231127
OKE025 | 2023-11-10 | Marjan | x |  | x |  |  | person | Voornaam student met een ' erin 0416903 liet de koppeling omvallen. Marjan heeft de voornaam aangepast. Maar daardoor worden nu iets van 100k rijen in de queue aangeboden. Kjeld heeft ondersteund. In de PRD komt deze naam niet voor. Door de anonimiseringstool ontstaan? |  | closed | 2 | Roel/Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20231127 | in de PRD komt wel iemand met die voornaam voor (bevat ") en dat ligt dus niet aan de anonimisering; WEL afvangen bij levering aan OT (dubbel aanh teken verwijderen voor levering); let op: bij diverse naam velden.
OKE026 | 2023-11-10 | Marjan | OnTrac |  | x |  |  |  | OnTrac 0328102 heeft 2 niv 4 inschr maar in OT zien we alleen de 2e inschr, niet de 1e. Bekend probleem bij Renee. Hoofdinschr moet aangegeven worden. Ook bij een COMP jaren geleden en een nieuwe inschr. bij een student. Renee heeft het nu handmatig gedaan zodat we verder konden testen. |  | closed | 2 | Rene | OnTrac issue (not solvable in CS)
OKE027 | 2023-11-10 | Marjan | x |  | x |  |  | person | Het geanonimiseerde mailadres die voor iedere student nu hetzelfde is geeft problemen bij de SSO inlog voor de student in Remindo. De student is niet meer uniek door hetzelfde mailadres en wordt 'overschreven'. We passen nu het mailadres aan in OnTrac. Kan met een script het mailadres weer uniek/anoniem gemaakt worden. Ook een aanpassing voor de anonimiseringstool op mailadres is gewenst als we blijven testen met student SSO in de testketen. Anoniem, maar wel uniek. |  | closed |  | Roel | (script) | ik heb een script gedraaid. Is het niet gewoon een optie om het emailadres helemaal niet te anonimiseren? Dat kan gewoon in de config geregeld worden. Hangt wel van het afterkloon script af, of die 1. persoonlijke email onderdelen onleesbaar maakt of weghaalt en 2. verschillende adressen genereert.
Alternatief is idd een uitbreiding van de anonymiseringstool --> issue aangemaakt ANON009
OKE028 | 2023-11-10 | Marjan | OnTrac |  | x |  |  |  | In OT student teruggetrokken van examen - zitting > maar niet teruggetrokken in Remindo. De starttijd van de toets was nog niet bereikt. |  | closed | 2 | Rene | OnTrac issue (not solvable in CS) |  |  |  | Remindo: NED3F CE
OKE029 | 2023-01-05 | Roel | x |  |  |  |  | DG_OA_PO_ASS_VW | sommige loopbanen worden niet geselecteerd, met name als er in de inschrijving sprake is van een campus die *na* de inschrijving niet meer bestaat. Verkeerde effdt selectie op acad_prog_tbl |  | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20240105
OKE030 | 2024-01-05 | Roel | x |  |  |  |  | app package | bij aanmaken async berichten mislukt de mirror update soms omdat er een ontbrekend UUID is (b.v. in program offering assoc bericht ontbrekend offering ID). Omdat je die toch niet wilt leveren en het bericht bij Xebic vermoedelijk afgekeurd gaat worden, graag opvangen in WC. Ontdekt bij OKE29 (als twee views niet helemaal sporen krijg je zoiets) maar kan in principe ook gebeuren bij een foutje in de inrichting. Gaat ook om ontbrekend persoons ID in een component offering, dat is gewoon een kwestie van ongelukkige timing |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240108 | Indien een UUID veld ontbreekt in één van de elementen in het bericht. Sturen we het uitgaande bericht niet, maar geven we de elementen met het hoofd UUID de status "Outgoing error". Hiermee komen deze fouten in het workcenter naar voren. Na corrigeren zal bij de volgende run een verschil gezien worden en bericht weer geprobeerd worden. |  |  | OnTrac CE is weg.
OKE031 | 2024-02-05 | Roel | x |  | x |  |  | PUT componentOfferingAssociation | deze gaat mis {Responsbericht geretourneerd van methodeaanroep handler is null. (2,1125) | goes in error {Responsbericht geretourneerd van methodeaanroep handler is null. (2,1125) | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240205 | Technicsche fout + SQL object ontbrak
[9 empty] | }, terwijl het originele association ID da659a23-9a18-4796-a8d9-2bf96dc73ee7 wel bekend is. | }, while the original association ID da659a23-9a18-4796-a8d9-2bf96dc73ee7 is known in the environment. |  |  |  | DG_OKE_FIX_KEE_20240212
OKE032 | 2024-02-12 | Roel | x |  |  |  |  | WC pages | Process/submit/retry knop ontbreekt bij een aantal WC categorieen. |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240213
OKE033 | 2024-02-12 | Roel | x |  |  |  |  | DG_OA_CFG_RSLT | niveaus kloppen niet, grades grid moet een child zijn van grading basis scroll |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240213
OKE034 | 2024-02-13 | Roel | x |  |  |  |  | notes in APT_RSLT | harde returns ontbreken |  | closed | 3 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240213
OKE035 | 2024-02-13 | Roel | x |  |  |  |  | notes in APT_RSLT | field testDate should be here too (not necessary for NP but for vanilla version it is). |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240213 |  |  |  | Student 0443102 APT 4 studiedeel EngCE-B2 gekeken in notities resultaat poging item, ik zie daar geen nieuw veld voor een datum.
OKE036 | 2024-02-13 | Roel | x |  |  |  |  | result link | doesn't do anything |  | closed | 2 | Kjeld/Roel | DG_OKE_FIX_KEE_20240213
OKE037 | 2024-02-29 | Roel | x |  |  |  |  | messages outbound | change in DG_OA_AS_NDS_VW does not trigger a student OUT message (update: after fix 0229 messages are also triggered without change of this view) |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240229
OKE038 | 2024-02-29 | Roel | x |  |  |  |  | messages outbound | assignedNeeds should be language typed string |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240229
OKE039 | 2024-03-01 | Monique/Marjan | x |  | x |  |  | PUT componentOfferingAssociation | Bij een PRGC en DATA mutatie moet in de mirror de comp off ass gecanceled worden als deze niet meer in de nieuwe APT voorkomen. Gebeurt niet altijd, maar alleen als er via PRGC van APT x naar APT x + 1 gegaan wordt, item van boom x komt niet meer voor in boom x + 1 v(voorbeeld emplid 0350582) |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240304
[9 empty] | Update 27/3: werkt nog niet goed (nu vindt de annulering te vroeg plaats, terwijl de view nog de items uit de oude APT weergeeft en de items uit de nieuwe APT nog niet) |  |  |  |  | DG_OKE_FIX_KEE_20240328
OKE040 | 2024-03-01 | Marjan/Roel | x |  |  |  |  | GROUP membership issue |  |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240304
File: /vob/peopletools/src/psappeng/aedebug.hSQL error. Stmt #: 1811 Error Position: 7 Return: 904 - ORA-00904: "MR"."DG_OA_PERSON_ID": invalid identifier
Failed SQL stmt: SELECT MR.DG_OA_PERSON_ID , MR.DG_OA_GROUP_ID FROM PS_DG_OA_GROUP_MR MR WHERE MR.DG_OA_EXCHNG_STAT = 'NW' AND MR.DG_OA_TESTPL_PROV IN ( SELECT IB.DG_OA_TESTPL_PROV FROM PS_DG_OA_IBCFG IB )
Proces 7156743 is niet juist beÃ«indigd bij stap DG_OA_PERPRG.GRPMBR.Step05 (Do Select), RC = 904 (108,524)
OKE041 | 2024-03-01 | Marjan/Roel | x |  |  |  |  | PUT programOfferingAssociation | ADRV van een student leidt tot verdwijnen uit de view maar niet tot status C(anceled) in de mirror (0349518 als voorbeeld) |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240304
OKE042 | 2024-03-01 | Roel | x |  |  |  |  | GROUP membership issue | Eerste operand van . is NULL; geen toegang mogelijk tot member WriteToLog. (180,236) DG_OA_INTEGRATION.Common.ProcessingOutbound.OnExecute Name:GroupMember PCPC:14243 Statement:197 Called from:DG_OA_INTEGRATION.Handlers.GroupMember_InSync.OnExecute |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240304
Aanvullende gegevens
45352.6495
0
Eerste operand van . is NULL; geen toegang mogelijk tot member logError. (180,236) SCC_SERVICE.HANDLERS.OnNotifyManager.OnExecute Name:OnError PCPC:4123 Statement:61
OKE043 | 2024-04-15 | Roel | x |  | x |  |  | DG_OA_CO_ASS_VW | rijen zonder prog off ass id (is overigens geen verplicht veld in de uitwisseling maar zou je toch niet verwachten) |  | closed | 2 | Roel |  | volgens mij een data issue; retry na repareren studieprog inrichting |  |  | Student 0316612 query view gedraaid = gevuld en OT inschr Helperpark is 16-5 bijgewerkt.
OKE044 | 2024-04-16 | Roel | x |  |  |  |  | messages outbound | all program offering associations are being placed in the async queues on every run, should only happen when things have changed. |  | closed | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240417
OKE045 | 2024-04-17 | Roel | x | [5 empty] | BRD change - voor groepen DESCR gebruiken ipv STDNT_BLOCK of STDNT_GROUP code |  | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20240417
OKE046 | 2024-04-18 | Roel | x |  |  |  |  | DG_OA_PERS_MR | veld DG_OA_AFFIL_TYP wordt niet goed bijgewerkt o.b.v. de view, hierdoor wordt een student (0349518) bij elke run verzonden |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240419
OKE047 | 2024-05-16 | Roel | x |  |  |  |  | messages outbound | no delivery when in comp offering assoc object the program offering assoc id value changes from empty to filled (e.g. emplid 0424748). Compare output of select * from ps_dg_oa_co_ass_mr where dg_oa_prgof_ass_id <= ' '; -- with --> select * from ps_dg_oa_co_ass_vw where dg_oa_prgof_ass_id <= ' '; |  | closed | 3 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240517 | no delivery because of testprovider without delivery AS. however status is not being updated while rows disappeared from current view
KEE: check on AIR CAF to testplan provider was missing in updating association status to cancelled. This has been added
OKE048 | 2024-06-19 | Roel | x |  |  |  |  | document storage |  |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240619
OKE049 | 2024-06-19 | Marjan | x |  | x |  |  | resultValueType | In de set-up ontbreekt de 2e 100-PNT schaal uit de specificaties: Tabel 4.1.C: Enumeratie resultValueType (nieuw). 0-100 - Resultaatwaarde is geheel getal uit interval (0,100). |  | closed | 3 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20240619 |  |  |  | 0.0-10.0 is wel ingericht
OKE050 | 2024-06-19 | Marjan | x |  | x |  |  | vrijstelling vak | 0318468 student op CE: NED CE 3F vrijstelling VR_MBO en rekenen mbo 4 EE VR_KZD (niet op studiedeel). Maar in OnTrac nog wel inplanbaar. |  | closed | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240620 | view for this student has 7 rows, mirror 9 active rows. So clearly logic to set the other 2 rows to canceled is incomplete.
OKE051 | 2024-06-19 | Marjan | x |  | x |  |  | Assigned needs | Extra toetstijd vertalen tussen TPS en TAS. ZOMERVAKANTIE DOOR OT OPGELEVERD; update: niet gebeurd, werkt nog niet |  | submitted | 2 | Mike
OKE052 | 2024-06-21 | Marjan | x |  | x |  |  |  | Program wel ander UUID, component niet zelfde UUID, PRGC zelfde niv. Comp niet gecanceld, cijfer was weg in OT. |  | closed | 2 | Mike
OKE053 | 2024-06-21 | Marjan | x |  | x |  |  |  | Not present zonder result. Tussen TAS TPS gaat al mis. |  | closed |  | Mike
OKE054 | 2024-06-21 | Marjan | x |  | x |  |  |  | Resultaten ned komen niet meer binnen in APT |  | closed |  | Mike
OKE055 | 2024-06-21 | Marjan | x |  | x |  |  |  | Component UUID het res terugleveren, poging 1 blijft 1. (technische werkgroep discussie) |  | closed |  | Rene
OKE056 | 2024-06-25 | Roel | x | [5 empty] | codeType = emplid is niet volgens de OOAPI standaard, zou studentNumber moeten zijn |  | closed | 3 | Roel
OKE057 | 2024-06-25 | Roel | x |  |  |  |  | Model.Student | missing 'affiliations' array ["student"] in person message |  | rejected | 1 | Kjeld |  | wrong test case
OKE058 | 2024-06-26 | Roel | x |  | x |  |  |  | koppelen van foute toets in OnTrac kan niet hersteld worden |  | Ready for retest | 2 | Mike
update: hertest op testdag kon nog niet afgerond worden. Moet nog
OKE059 | 2024-07-01 | Marjan | x |  | x |  |  |  | 0303538 student niv 4 ENG GES A2 in APT 1 > APT 2. Poging 2 niet verwerkt. Poging 1 is afgelopen vrijdag door de PS verhuisdienst verwerkt. Poging 2 is toegevoegd in de APT afgelopen vrijdag. Zit niet in WC PS |  | on hold | 1 | Mike |  | to be discussed in tech workgroup first; conclusion: new interpretation. Not first-come-first-serve but attemptLeft >0 means TPS has the initiative for those attempts. Final solution TBD ... For now workaround with attemptLeft = 0 for every compOffAss (see OKE072)
OKE060 | 2024-07-01 | Marjan | x |  | x |  |  |  | Testdate ontbreekt nog in SIS. |  | closed | 1 | Roan
OKE061 | 2024-07-04 | Marjan | x |  | x |  |  |  | student 0472177 heeft 2 actieve inschr APT 2 en 3. We hebben alleen voor Eng CE B2 in APT 3 een resultaat binnen. Hetzelfde resultaat is niet in APT 2 weggeschreven. |  | rejected | 2 | Mike |  | OT gaat het resultaat niet 2 x leveren, definitieve oplossing pas in versie 1.1 (2025). Roel kijkt naar workaround voor signalering (WC?)
aanvulling: het resultaat is niet teruggekoppeld op d5ca1dfe-705c-464e-b10f-4148b542b15a, uitsluitend op
203f7ee2-6f20-4def-aed2-771096d5087c. In beide gevallen zelfde toets/poging maar andere programOfferingAssociationId
OKE062 | 2024-07-04 | Marjan | x |  | x |  |  | WC pages | Not present zonder result. WC opmerkingen, zie link Word doc. | Workcenter afkeur.docx | Ready for retest | 1 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240710
OKE063 | 2024-07-05 | Marjan | x |  | x |  |  | WC pages | WC filter had ik campus 202 ingevuld en weer weggehaald, maar ik zie de 2 studenten in het WC niet meer. |  | Ready for retest | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240710
OKE064 | 2024-07-05 | Roel | x |  | x |  |  |  | Student, planbare toets wordt gecanceld vanwege PRGC naar ander niveau, maar examen is wel gemaakt en beoordeeld, cijfers komt niet meer terug in SIS en ook onzichtbaar in TPS --> verwachte uitkomst was: in workcenter, APT item hoger niveau alsnog aanmaken en dan doorboeken |  | submitted | 2 | Mike |  | to be discussed in func workgroup and OOAPI first.
[9 empty] | Resultaat hertest: werkt nog niet, cijfer niet zichtbaar in OT en kan ook niet doorgestuurd worden naar SIS (0305449 Pieter, Engels B2) | [5 empty] | Update: solution direction = deliver from TPS to SIS but Osiris needs to follow suit, this is pending
update: result should be delivered.
OKE065 | 2024-07-04 | Marjan | x |  | x |  |  | WC pages | De poging rij uit de APT moet zichtbaar of doorklikbaar zijn, zodat resultaat AFW en de redencode aangevuld kan worden en dan APT opslaan. Of een link in het WC naar de APT van de student in een nieuw venster openen op tabblad APT-boom. En melding in WC verversen (opgelost als het ware). | (retest after solving OKE062) | on hold | 2 | Marjan |  | KIJKEN ALS DE MELDING IN DE JUISTE BAK KOMT, HOE HET ERUIT ZIET.
OKE066 | 2024-07-04 | Marjan | x |  | x |  |  | WC pages | ID nummer ook de naam tonen. Studieonderdeel ID ook de naam van het examen tonen. |  | Ready for retest | 3 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240710
OKE067 | 2024-07-04 | Marjan | x |  | x |  |  | WC pages | Linkerdeel geen naam aanwezig bij weergavenaam. |  | Ready for retest | 3 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240710 |  |  |  | Geen fout, dit is de naam van de toegewezen aan persoon. Kolom label wel geupdate om dit duidelijker aan te geven
OKE068 | 2024-07-04 | Marjan | x |  | x |  |  | WC pages | Filter op Campus 202. Student is niet meer zichtbaar. Had wel gemoeten. |  | Ready for retest | 2 | Kjeld | DG_OKE_FIX_KEE_20240710
OKE069 | 2024-07-05 | Brendan | x |  | x |  |  |  | 1 vak PS koppelen met 1 versie van TAS. Hoe omgaan met herkansing, andere versie voor het vak PS? Wens versie/variant beheer in TAS. Niet in TPS |  | on hold | 2 | Roan |  | dinsdag in werkgroep en/of techniek: TAS is hier aan zet
OKE070 | 2024-07-05 | Roel | x |  | x |  |  |  | Een gecancelde toets uit SIS (verwijderd in APT) en daarna weer toevoegen in SIS wordt niet weer zichtbaar in OT om weer in te kunnen plannen. |  | submitted | 2 | Mike
resultaat hertest: 1 x verwijderen en toevoegen gaat goed (maar toevoeging staat op handmatig) 2e keer verwijderen en toevoegen niet: in OT blijft dit op verwijderd staan
OKE071 | 2024-07-05 | Roel | x |  | x |  |  |  | in Remindo (TAS) aangepast cijfer wordt niet naar OT (TPS) verstuurd. Dit is ongeacht de status in OT (voorlopig/definitief). |  | submitted | 1 | Roan
Update: bij de status voorlopig gaat het wel goed (al duurt het even) maar bij de status definitief is niet in OT te zien dat het cijfer in Remindo gewijzigd is.
OKE072 | 2024-07-15 | Roel | x |  | x |  |  |  | workaround voor OKE059: tijdelijk current view CompOffAss attemptLeft = 0 altijd |  | closed | 2 | Roel | DG_OKE_FIX_GRI_20240715
OKE073 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | TPS let niet op attempt left = 0 aangeleverd door SIS. En staat een nieuwe poging planning van een examen toe, terwijl SIS dat niet toestaat. Vanuit SIS moet een 2e poging geleverd worden voordat TPS kan plannen voor poging 2. |  | submitted | 1 | Mike
OKE074 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | 2e poging aangeleverd door SIS is in OT niet te herkennen. We verwachten de 2e poging bij toekomstige inschrijvingen in OT, nu moet je op de gemaakte examen een herkansing aanklikken. (Djez 0331083) |  | submitted | 1 | Mike
OKE075 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | herkansingscijfers kunnen niet vastgesteld worden. Hierdoor kunnnen ze niet naar het SIS doorgeleverd worden. | Ilona 0318289 / Jan 0305797 rek mbo 3 | submitted | 1 | Mike
OKE076 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | resultaten uit OT worden pas doorgestuurd na vaststelling in OT en komen dan met status 'completed' door. Het is onwerkbaar als dat bij alle cijfers/afnames moet gebeuren: deze handmatige actie zou er tussenuit moeten gaan. Dit kan door b.v. 'in progress' ook door te sturen. |  | submitted | 2 | Mike
OKE077 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | Melding in OnTrac: Ingeschreven in het verleden. Treedt op als je de student inplant op een zitting op een later tijdstip vandaag. |  | submitted | 3 | Mike
OKE078 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | Res completed, maar not present. Afwezig gezet in OT. Wordt niet meer weergegeven in de zitting in OT. Ludo van Betten. Toetsmoment was voorbij. Daardoor kan het ook niet geleverd worden aan SIS. Heeft wel gewerkt. |  | submitted | 2 | Mike
OKE079 | 2024-09-06 |  | x |  | x |  |  |  | Hoe koppelen we component in OT aan PS ID's van examens voor lifegang? Lijkt nu alleen na comp off ass levering te kunnen, maar na koppelen toets komen de vakken niet bij de studenten in beeld in OT. | Pieter NED GESP 3F zichtbaar om te plannen? | submitted | 1 | Mike
OKE080
OKE081
OKE082
OKE083
OKE084
OKE085
OKE086
OKE087
OKE088
OKE089
OKE090
OKE091
OKE092
OKE093
OKE094
OKE095
OKE096
OKE097
OKE098
OKE099
OKE100
OKE101
OKE102